- 附件1

扎赉特旗紧密型旗域医共同体建设工作进度表

- 填报单位：                     填报人：                        签发人：         填报日期：    年   月   日

| 单位 | 成立旗域医共体管委会，管委会主任是（选填“旗委书记、旗长、副旗长”） | 是否由政府挂牌，进入实质性运作 | 紧密型旗域医共体数量（选填“1、2、3”） | 是否明确了独立法人 | 落实县域医共体内部统一管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★是否实行医保支付方式综合改革试点并开始运作 | 是否已制定旗域医共体内旗、乡镇两级疾病诊疗目录、医共体内实现双向转诊流程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 是否落实统一行政管理。牵头医院对各成员单位实行一体化管理 | 是否落实统一人员管理。旗域医共体内部人员由医共体统一招聘、培训、调配和管理，牵头医院拥有任免权 | 是否落实统一财务管理。旗域医共体对内总医院单独设帐、独立核算，将基本公共卫生服务补助和基本药物制度补助等财政补助资金统一打包给总医院，由总医院根据业务、资金性质和绩效考评结果重新分配 | 是否落实统一业务管理。旗域医共体对内部规章制度、技术规范、质量控制、绩效考核、医疗废物等管理执行统一标准 | 是否落实统一药械管理。旗域医共体设立唯一药械采购账户，统一用药目录，实行药械统一采购和配送、药款统一支付，药事统一管理 | 是否落实统一信息系统建设。联通旗域医共体内部各单位信息系统，统一运营维护 | 是否在旗域医共体建立心电诊断中心 | 是否在旗域医共体建立检验中心 | 是否在旗域医共体建立影像诊断中心 | 是否在旗域医共体建立消毒供应中心 |  |  |

- 说明：各部门（单位）每月16日前填报上一个月的落实情况。依此类推至医共体建设完成。

- 如已落实，填“1”；如未落实，填“0”。

附件2

扎赉特旗紧密型旗域医疗卫生共同体建设评价指标月报表

- 填报单位：                     填报人：                        签发人：         填报日期：    年   月   日

| 单位 | 旗级 |  |  |  | 牵头医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 旗域医共体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 旗域内千人口全科医生数 |  | 医保基金旗域内支出率 |  | 牵头医院出院患者三四级手术比例 |  | 扶持基层开展新技术、新项目的数量 | 技术劳务性收入占医疗收入比例 |  | 人员经费占业务支出比例 |  | 下转康复护理患者数量占比 |  | 出院患者平均住院日 |  | 旗域医共体内基层医疗卫生机构财政补助收入占总收入的比例 |  | 旗域医共体内基层医疗卫生机构与牵头医院人均薪酬比例 |  | 旗域医共体内医保资金占业务收入比例 |  | 旗域医共体内基层医疗卫生机构住院率 |  | 旗域医共体内基层医疗卫生机构医保基金占比 |  | 旗域医共体内基层医疗卫生机构门急诊人次占比 |  | 旗域医共体内基层医疗卫生机构床位使用率 |  | 旗域医共体内基层中（蒙）医诊疗量占比 |  |
|  | 当年本旗全科医生数 | 当年本旗常住人口数 | 所有旗域医共体医保基金的旗域内支出额 | 旗域基金总支出 | 出院患者三四级手术台次数 | 同期出院患者手术台次数 |  | 医疗服务性收入 | 医疗收入 | 人员经费 | 业务支出金额 | 下转基层医疗卫生机构康复护理患者人数 | 基层医疗卫生机构康复护理患者总人数 | 报告期内旗域医共体牵头医院出院者占用总床日数 | 同期牵头医院出院总人数 | 旗域医共体内基层医疗卫生机构的财政补助收入 | 基层医疗卫生机构总收入 | 旗域医共体内基层医疗卫生机构人均薪酬 | 旗域医共体牵头医院人均薪酬 | 旗域医共体医保资金 | 旗域医共体总业务收入 | 旗域医共体内基层医疗卫生机构住院人数 | 旗域医共体住院总人数 | 旗域医共体内基层医疗卫生机构医保基金收入 | 旗域医共体内医保基金收入总数 | 旗域医共体内基层医疗卫生机构诊疗人次数 | 旗域医共体内医疗卫生机构总诊疗人次数 | 报告期内旗域医共体内基层医疗卫生机构实际占用总床日数 | 同期医共体内基层医疗卫生机构实际开放总床日数 | 旗域医共体内基层医疗卫生机构中（蒙）医诊疗量人次数 | 旗域医共体内基层医疗卫生机构诊疗人次数 |

附件3

扎赉特旗紧密型旗域医共体综合绩效考核细则

（行政部门）（共 41 项，满分100分）

年   月   日

| 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 | 考核方式及规则 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.组织实施 | 1.1政策制定 | 1 | 出台医共体建设工作实施方案（定性） | 提供相关文件 | 2 |  |
|  | 1.2组织构架 | 2 | 成立医共体管理委员会，每年至少2次研究旗域医共体工作；政府常务会议每年至少两次专题研究旗域医共体建设事宜，解决赌点难点问题。 | 提供相关材料，未成立医共体管理委员会扣1分，会议次数不足扣1分，未开会不得分。 | 3 |  |
|  | 1.3规划实施 | 3 | 制定医共体建设规划，形成适宜规模、功能互补的医共体网格化布局（定性） | 提供相关文件 | 2 |  |
|  |  | 4 | 区域内社区卫生服务中心、乡镇卫生院参与医共体建设的占比 | 未达到100%不得分 | 2 |  |
|  |  | 5 | 参与医共体建设的社会力量举办医疗机构、护理院、康复医院数量 | 无参与的不得分 | 2 |  |
|  | 1.4配套政策 | 6 | 出台医保差异化报销相关政策（定性） | 提供相关文件 | 2 |  |
| 1.组织实施 | 1.4配套政策 | 7 | 医保部门要科学合理制定年度基金预算，与医共体牵头医院签订基本医疗保险医疗服务协议，明确服务范围，按规定将医保基金统一拨付给牵头医院。 | 提供相关材料 | 2 |  |
|  |  | 8 | 医共体内部转诊医保起付线连续计算 | 提供相关材料 | 2 |  |
|  |  | 9 | 制定医共体内部利益共享机制的指导意见或制度（定性） | 提供相关文件 | 2 |  |
|  |  | 10 | 制定远程医疗收费标准等（定性） | 提供相关文件 | 2 |  |
|  | 1.5人员激励 | 11 | 落实“两个允许”，制定与医共体相适应的绩效工资政策（定性） | 提供相关文件 | 2 |  |
|  |  | 12 | 基层医疗卫生机构落实“公益一类财政保障、公益二类绩效管理”政策。 | 提供相关文件 | 2 |  |
|  | 1.6考核激励 | 13 | 促进医疗资源整合和下沉的考核和激励机制建立情况（定性） | 提供相关文件 | 2 |  |
| 2.分工协作 | 2.1建立协作制度 | 14 | 制定明确医共体牵头医院与其他成员单位的责、权、利关系的指导意见或制度（定性） | 提供相关文件 | 2 |  |
|  |  | 15 | 制定指导医共体建立医疗质量管理、双向转诊标准与程序的文件或制度（定性） | 提供相关文件 | 2 |  |
| 2.分工协作 | 2.2推进家庭医生签约服务 | 16 | 明确签约服务内容（定性） | 提供相关文件，签约服务内容包括基本医疗、公共卫生和约定的健康管理服务，得3分；包括基本医疗和公共卫生，得2分。不包括基本医疗，不得分。 | 3 |  |
|  |  | 17 | 人群签约率 | 家庭医生签约率达到30%以上，得3分；30%以下每差1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  | 18 | 落实为慢性病签约患者开展健康教育指导，实施长处方、延伸处方等便民政策（定性） | 提供相关文件 | 2 |  |
|  | 2.3连续性医疗服务 | 19 | 制定指导医共体为患者提供诊疗-康复-长护连续性服务的文件或制度（定性） | 提供相关文件 | 2 |  |
|  |  | 20 | 出台上级医院对转诊患者提供优先接诊、优先检查、优先住院等服务相关指导意见（定性） | 提供相关文件 | 2 |  |
| 3.医疗资源上下贯通 | 3.1人力资源有序流动 | 21 | 落实医务人员在医共体内不需办理执业地点变更和执业机构备案手续（定性） | 提供相关文件 | 2 |  |
|  | 3.2基层帮扶 | 22 | 制定鼓励医共体专科共建、业务指导、科研和项目协作等的指导意见或制度（定性） | 提供相关文件 | 2 |  |
| 3.医疗资源上下贯通 | 3.3统一信息平台 | 23 | 区域内电子健康档案和电子病历的连续记录实现情况（定性） | 提供区域内实现电子健康档案和电子病历的医共体及相关医疗机构名单及情况说明 | 3 |  |
|  |  | 24 | 区域内居民健康信息共享情况（定性） | 整合电子病历数据库、健康档案数据库、全员人口数据库与区域全民健康信息平台连通，实现共享。 | 3 |  |
|  | 3.4区域资源共享 | 25 | 制定促进医共体内影像、检查检验、消毒供应和后勤服务中心等资源共享的指导意见或制度 | 提供相关文件 | 3 |  |
|  |  | 26 | 实现医共体内检查检验结果互认的机构数量 | 医共体内未实现互认不得分 | 3 |  |
| 4.效率效益 | 4.1居民健康改善 | 27 | 高血压、糖尿病患者规范化诊疗和管理率 | 通过卫生健康统计年报相关数据核实确认。高血压患者规范化诊疗和管理率达到40%以上，得2分；在35%-40%，得1分。糖尿病患者规范化诊疗和管理率达到40%以上，得2分；在35%-40%，得1分。 | 4 |  |
|  | 4.2资源下沉 | 28 | 医共体内二级以上医疗机构向基层医疗卫生机构派出专业技术/管理人才的人次数 | 未派人的不得分 | 2 |  |
| 4.效率效益 | 4.2资源下沉 | 29 | 基层医疗卫生机构诊疗量占比 | 通过卫生统计年报相关数据核实确认。基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例达到65%以上，得5分；每降低5%减1分，减完为止。 | 5 |  |
|  |  | 30 | 基层医疗卫生机构诊疗量占比比上一年度的增长率 | 基层医疗卫生机构诊疗量占比比上一年度增长的得分。 | 2 |  |
|  | 4.3双向转诊 | 31 | 基层医疗机构上转病人例数及其占比 | 基层医疗卫生机构上转病人占比上一年度降低的得分。 | 3 |  |
|  |  | 32 | 由二级医院向基层医疗卫生机构、接续性医疗机构下转病人例数及其占比 | 下转病人占比比上一年度增长的得分。 | 3 |  |
|  |  | 33 | 医共体内牵头单位对下级医疗机构健康教育工作指导情况（定性） | 提供培训、指导记录等相关资料 | 2 |  |
|  | 4.4能力提升 | 34 | 旗域内就诊率 | 旗域就诊率达到90%以上，得4分；在85%-90%之间，得2分，达到80%得1分。 | 4 |  |
|  |  | 35 | 牵头医院帮助基层医疗机构开展新技术、新项目的数量 | 开展得分，未开展不得分 | 2 |  |
|  |  | 36 | 牵头医院帮扶基层医疗机构专科建设的情况（定性） | 提供相关文件资料 | 2 |  |
| 4.效率效益 | 4.4能力提升 | 37 | 基层医务人员去上级医院学习进修的人次数 | 有进修人次数得分，没有不得分 | 2 |  |
|  | 4.5效率提升 | 38 | 基层医疗机构床位使用率 | 较上一年上升的可得分 | 3 |  |
|  | 4.6经济负担 | 39 | 基层医疗机构门诊患者次均费用 | 较上一年下降的可得分 | 3 |  |
|  |  | 40 | 二级医院门诊患者人均费用 | 较上一年下降的可得分 | 2 |  |
|  |  | 41 | 二级医院住院患者人均费用 | 较上一年下降的可得分 | 2 |  |

扎赉特旗紧密型旗域医共体综合绩效考核细则

（医共体）（共 54 项，满分100分）

医共体名称                                                                              年   月   日

| 一级 指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 | 考核规则及规则 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.组织实施 | 1.1完善制度 | 1 | 医共体建设的实施方案出台情况（定性） | 医共体牵头单位提供相关文件 | 1 |  |
|  | 1.2完善组织框架 | 2 | 成立医共体党委，医共体党委书记由本旗卫生健康委主要负责同志担任，党委副书记由总医院院长担任 | 医共体牵头单位提供相关文件 | 1 |  |
|  |  | 3 | 组建成立“一办五部一中心”，即：党政办公室、运营管理部、公共卫生管理中心、中（蒙）医药服务部、信息化服务部、医保管理部、财务审计部 | 医共体牵头单位提供相关文件，少成立一个部门扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |
|  | 1.2规划制度实施 | 4 | 总医院院长负责每月召集成员单位负责人，召开院长办公会，研究医共体业务工作和运营工作。 | 医共体牵头单位提供相关制度及会议记录，提供一项得1分。 | 2 |  |
|  |  | 5 | 医共体组成情况 | 查阅附件2-1，医共体建设规划区域内二级医院参与率100%得分 | 1 |  |
|  |  | 6 | 社区卫生服务中心、乡镇卫生院参与医共体建设数量及挂牌情况 | 查阅附件2-1，医共体建设规划区域内所有政府办社区卫生服务中心、乡镇卫生院参与率100%得1分，全部挂牌得1分。 | 2 |  |
|  |  | 7 | 参与医共体建设的社会力量举办医疗机构、护理院、康复医院数量 | 查阅附件2-1，医共体建设规划区域内有社会力量举办医疗机构、护理院、康复医院参与的得分 | 1 |  |
| 1.组织实施 | 1.3人员激励 | 8 | 制定与医共体相适应的绩效工资政策（定性） | 医共体牵头单位提供相关文件 | 2 |  |
|  | 1.4考核激励 | 9 | 制定医疗资源整合和下沉考核和激励方案 | 医共体牵头单位提供相关文件 | 2 |  |
| 2.分工协作 | 2.1建立协作制度 | 10 | 制定医共体章程 | 医共体牵头单位提供相关文件 | 2 |  |
|  |  | 11 | 牵头单位与各成员单位签订协议，明确各成员单位的责、权、利关系 | 医共体牵头单位提供相关文件，签订协议得0.5分，协议中规定各成员单位责任得0.5分，规定权利得0.5分，规定利益分配得0.5分 | 2 |  |
|  |  | 12 | 牵头单位建立医共体医疗质量同质化管理制度（定性） | 牵头单位提供统一的医疗护理管理制度、服务行为规范和诊疗规范可得分。 | 2 |  |
|  |  | 13 | 医共体建立高血压、糖尿病、慢阻肺、冠心病、脑血管病等双向转诊标准与程序（定性） | 牵头单位提供相关文件，制定分级诊疗标准和程序得2分，落实慢性病转诊规范的得2分。并按照开展病种数量比例得分。 | 4 |  |
|  | 2.2连续性医疗服务 | 14 | 为患者提供疾病预防-诊疗-康复-长护连续性服务（定性） | 提供基层医疗卫生机构根据病情和牵头医院的医嘱开具处方情况 | 1 |  |
|  |  | 15 | 牵头单位设置双向转诊服务办公室和转诊服务窗口 | 医共体牵头单位提供相关佐证资料，少设置一项扣1分 | 2 |  |
|  |  | 16 | 牵头单位向医共体内基层医疗卫生机构分配床位资源，建立向上转诊绿色通道。 | 牵头单位提供相关佐证资料 | 1 |  |
|  |  | 17 | 上级医院对转诊患者提供优先接诊、优先检查、优先住院等服务（定性） | 二级医院提供相关佐证资料 | 1 |  |
| 3.医疗资源上下贯通 | 3.1基层帮扶 | 18 | 医共体内上级医院派医务人员开展专科共建、临床带教、业务指导、教学查房、科研和项目协作等业务情况，（定性） | 牵头单位提供相关计划、方案等，在基层医疗机构提供工作记录，提供一项得0.5分 | 2 |  |
|  |  | 19 | 指导和支持基层成员单位开展达标建设工作。 | 基层单位提供相关工作记录 | 1 |  |
|  | 3.2统一信息平台 | 20 | 医共体内居民医疗服务实行统一信息化管理，实现电子健康档案和电子病历的连续记录并实现互联互通（定性） | 牵头单位和成员单位均提供相关系统建设情况 | 2 |  |
|  |  | 21 | 医共体内医疗服务实行统一信息化管理，居民健康档案、电子病历实现互联互通共享。 | 牵头单位和成员单位均提供相关系统建设情况 | 2 |  |
|  |  | 22 | 医共体内开展远程医疗服务，心电、影像等实现“基层检查+旗级诊断”。 | 牵头单位和成员单位均提供相关系统建设情况 | 2 |  |
|  | 3.3区域资源共享 | 23 | 医共体牵头单位牵头整合和优化影像、检查检验、消毒供应和后勤服务中心等，建立开放共享的县域影像、心电、病理诊断、医学检验和消毒供应等“五大中心”，并实现共享（定性） | 牵头单位和成员单位分别提供相关文件、检验单及检查结果。 | 2 |  |
|  |  | 24 | 实现医共体内检查检验结果互认的机构占比 | 实现互认机构数量占比达30%以上得2分。 | 2 |  |
|  | 3.4统一药械管理 | 25 | 牵头单位组织开展医共体药品耗材带量带预算采购工作 | 牵头单位提供相关采购文件及谈判药品价格名细表，提供一项得1分。 | 2 |  |
|  |  | 26 | 医共体内基本药物采购使用统一目录，牵头单位指导基层合理使用药品器械 | 牵头单位提供统一目录文件，基层单位提供牵头单位指导合理使用相关工作记录，提供一项得1分 | 2 |  |
|  |  | 27 | 牵头医院组织开展合理用药同质化培训 | 牵头单位提供相关材料，每半年至少开展1次。 | 2 |  |
| 4.效率效益 | 4.1资源下沉 | 28 | 建立医共体内二级以上医疗机构向基层医疗卫生机构派出专业技术/管理人才有关制度 | 牵头单位和成员单位分别提供相关制度及计划，基层单位提供上级医院相关人员的工作记录，提供一项得1分 | 2 |  |
|  |  | 29 | 牵头单位统一调配医共体成员单位的医师门诊出诊活动 | 牵头单位和成员单位分别提供排班表 | 2 |  |
|  |  | 30 | 牵头医院在成员单位建立联合门诊、联合病房，提供连续性医疗服务。 | 每建设1家得1分 | 3 |  |
|  |  | 31 | 二级以上医院高血压、糖尿病等专家加入基层医疗卫生机构家庭医生签约服务团队 | 由基层单位提供签约团队人员名单，一个团队无专家扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  | 32 | 基层医疗卫生机构诊疗量占比 | 查阅附件2-2，基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例达到65%以上，得3分；每降低5%减1分，减完为止。 | 3 |  |
|  |  | 33 | 基层医疗卫生机构诊疗量占比增长率 | 较上一年诊疗量占比增长的得分 | 2 |  |
|  | 4.2双向转诊 | 34 | 基层医疗机构上转病人例数占比 | 较上一年基层医疗卫生机构上转病人占比上一年度降低的得分。 | 1 |  |
|  |  | 35 | 由二级医院向下级医疗卫生机构、接续性医疗机构下转病人例数占比 | 较上一年下转病人占比增长的得分。 | 2 |  |
|  | 4.3辐射带动 | 36 | 牵头医院帮助下级医疗机构开展新技术、新项目的数量 | 开展一项得0.5分，直至满分 | 2 |  |
|  |  | 37 | 牵头医院帮扶下级医疗机构专科建设的情况（定性） | 基层提供相关工作记录等资料 | 2 |  |
| 4.效率效益 | 4.3辐射带动 | 38 | 基层医务人员去上级医院学习进修的人次数 | 年内每家基层医疗机构不少于3人。有一家基层医疗机构不达标扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  | 39 | 帮扶下级医疗机构提升管理能力工作情况（定性） | 基层提供相关工作记录等资料 | 2 |  |
|  | 4.4能力提升 | 40 | 牵头医院门诊、住院变化 | 有一项比上年度有下降的得1分。 | 2 |  |
|  |  | 41 | 牵头医院门诊、住院、手术患者病种分布统计 | 有统计得分 | 2 |  |
|  |  | 42 | 牵头医院急、危重症患者占住院患者比例 | 急、危重症患者比例比上年度有增加的得分。 | 2 |  |
|  |  | 43 | 牵头医院三、四级手术占比 | 三、四级手术占比比上年度提高的得分 | 2 |  |
|  |  | 44 | 成员单位门诊、住院、手术量变化 | 一项比上年度增加的得1分 | 3 |  |
|  |  | 45 | 成员单位门诊、住院、手术患者病种分布统计 | 一项有统计得1分 | 3 |  |
|  | 4.5效率提升 | 46 | 医共体内牵头医院平均住院日 | 较上一年下降的可得分 | 1 |  |
|  |  | 47 | 基层医疗机构床位使用率 | 较上一年较上一年上升的可得分 | 1 |  |
| 4.效率效益 | 4.6经济负担 | 48 | 基层医疗机构门诊患者次均费用 | 较上一年下降的可得分 | 1 |  |
|  |  | 49 | 牵头医院门诊患者次均费用 | 较上一年下降的可得分 | 1 |  |
|  |  | 50 | 牵头医院住院患者次均费用 | 较上一年下降的可得分 | 1 |  |
|  |  | 51 | 牵头医院住院患者人均费用 | 较上一年下降的可得分 | 1 |  |
| 5.可持续发展 | 5.1利益共享 | 52 | 牵头医院建立医共体内利益共享工作方案（定性） | 牵头单位提供相关文件 | 2 |  |
|  | 5.2满意度 | 53 | 牵头医院患者（门诊、在院、出院）满意度 | 通过第三方评估或满意度调查系统核查，一项达到80%以上得1分。 | 3 |  |
|  |  | 54 | 牵头医院医务人员满意度 | 通过第三方评估或满意度调查系统核查，达到80%以上的可得1分，达到90分以上得2分。 | 2 |  |

附件4

扎赉特旗2023年紧密型旗域医共体建设工作任务清单

| 工作内容 | 工作任务 |  | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建立组织构架 | 1.成立医共体管理委员会，完善工作机制。由旗政府主要负责同志担任医管委主任，医管委日常工作由旗卫生健康部门承担，管理委员会定期（每年至少2次）研究旗域医共体工作，统筹旗域医共体规划建设、投入保障、项目管理、队伍建设、人事薪酬和考核监督等重大事项。 |  | 旗人民政府 | 5月底前 |
|  | 2.按照“总院+分院”的组织架构建设旗域医共体，召开启动签约仪式，统一冠名、挂牌。 |  | 旗卫健委 | 7月底前 |
|  | 3.成立医共体党委。党委书记由旗卫生健康委主要负责同志担任，党委副书记由总医院院长担任，各成员单位主要党组织负责人为党委委员。 |  | 旗卫健委、组织部 | 6月底前 |
|  | 4.成立“一办五部一中心”，并统筹安排相关人员入驻办公。 |  | 医共体总医院 | 6月底前 |
| 强化工作保障机制 | 1.制定印发紧密型旗域医共体建设方案，以政府名义印发。 |  | 旗人民政府 | 6月底前 |
|  | 2.制定医共体管理章程、议事决策制度。 |  | 医共体总医院 | 6月底前 |
|  | 3.出台紧密型旗域医共体配套医保支付方式配套政策及绩效考核办法。 |  | 旗医保局 | 6月底前 |
| 强化工作保障机制 | 4.出台紧密型旗域医共体人事薪酬制度改革配套政策。全面落实基层医疗卫生机构“公益一类财政保障、公益二类绩效管理”政策，拓展服务项目，建立有利于调动医务人员积极性、符合医疗卫生行业特点、体现以知识价值为导向的薪酬分配制度，明确医疗服务收入按规定可用于人员奖励的比例，合理提高医务人员薪酬水平，并与药品、耗材和检查检验收入脱钩，实现多劳多得、优绩优酬。在医共体内推行“旗聘乡用、乡聘村用”的用人制度，实施职称制度改革，适当提高基层医疗机构中、高级专业技术岗位比例，提高基层岗位吸引力。对医共体内各单位在编制、人才流动、多点执业、医疗保障等提供优惠政策。 |  | 旗委编办、人社局 | 6月底前 |
|  | 5.出台紧密型旗域医共体医疗服务价格调整配套政策。 |  | 旗医保局 | 6月底前 |
|  | 6.出台紧密型旗域医共体财政投入配套政策。足额安排对旗域医共体各成员单位的财政投入资金，并按有关规定拨付。各苏木乡镇（中心）继续加大对所在地医共体成员单位的工作支持力度。 |  | 旗财政局 | 6月底前 |
|  | 7.出台紧密型旗域医共体内绩效考核评价方案 |  | 旗卫健委 | 6月底前 |
|  | 8.建立健全医疗质量统一管理制度，确定总院、分院、各科室/部门的质量与安全指标。 |  | 医共体总医院 | 6月底前 |
|  | 9.建立分级诊疗服务病种目录，确定双向转诊指征、流程。 |  | 医共体总医院 | 6月底前 |
| 建立完善运营工作机制 | 1.统一人员管理 | 1.制定岗位设置方案。 | 医共体总医院 | 7月底前 |
|  |  | 2.制定旗域医共体岗位竞聘标准、办法和程序。 |  | 7月底前 |
|  |  | 3.制定完善旗域医共体高级职称自主评聘方案。 |  | 7月底前 |
|  |  | 4.制定旗域医共体人员统筹使用办法。 |  | 7月底前 |
|  |  | 实现“五统一”。 |  | 9月底前 |
|  | 2.统一财务管理 | 1.统一账户管理，旗域医共体实施零余额账户和基本存款账户管理 | 医共体总医院，旗财政局、卫健委 | 7月底前 |
|  |  | 2.统一预算管理，旗域医共体编制年度总预算、成员单位分预算 |  | 7月底前 |
|  |  | 3.统一收支管理，成员单位所有收入纳入旗域医共体财务部统一核算和管理，建立统一的资金审批制度，明确资金支付的审批流程、人员和权限。 |  | 7月底前 |
|  |  | 4.统一价格管理，旗域医共体内相同性质单位相同内容的服务项目设置统一价格并公示 |  | 7月底前 |
|  |  | 5.统一资产管理，旗域医共体所有资产实行统一规划和使用管理，药品、耗材、器械等实施统一采购。 |  | 7月底前 |
|  |  | 6.建立统一的内部控制制度、内部审计制度、财务制度和统一的人员、物资和资金流动程序、操作流程、核算方案。 |  | 7月底前 |
|  |  | 7.实现“五统一”。 |  | 9月底前 |
| 建立完善运营工作机制 | 3.统一医疗业务管理 | 1.总院在成员单位建立联合门诊和联合病房，实行垂直管理。 | 医共体总医院 | 7月底前 |
|  |  | 2.结合医共体各医疗卫生机构特点，设置不同的业务管理板块，由总医院进行统一管理。 |  | 7月底前 |
|  |  | 3.对成员单位开展以全科为主兼顾专科的模块化培训。 |  | 7月底前 |
|  | 4.统一药品耗材管理 | 1.制定统一用药目录 | 医共体总医院，旗医保局 | 7月底前 |
|  |  | 2.建立统一的药事管理委员会和药品耗材管理平台，实行药械统一采购和配送，药款统一支付。 |  | 8月底前 |
|  |  | 3.开展合理用药同质化培训 |  | 8月底前 |
|  | 5.统一资源配置管理 | 1.医共体内的检查检验结果互认共享，形成“基层检查+旗级诊断”格局。 | 医共体总医院 | 8月底前 |
|  |  | 2.建立开放共享的旗域影像、心电、病理诊断、医学检验和消毒供应“五大共享中心”。 |  | 12月底前 |
|  | 6.统一运营管理信息系统 | 基本建成旗域医共体统一的信息平台。 | 旗财政局、医共体总医院 | 12月底前 |
|  | 7．统一绩效考核管理 | 制定区域紧密型旗域医共体内绩效考核评价方案，实行绩效统一考核。总医院根据绩效考核结果进行自主分配。 | 医共体总医院 | 12月底前 |