## 门户网清单
附件
巴彦扎拉嘎乡2025年入库项目清单
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质（新建、续建） | 实施地点 | 建设任务 | 时间进度 | 资金投入 （万元） | 资金来源和筹措方式 | 责任单位 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与情况 | 利益联结机制
1 | 2025年巴彦扎拉嘎乡户厕改造项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 巴彦扎拉嘎乡 | 计划建设旱厕100个，衔接资金3000元/个，自筹资金500元/个；水厕30个，衔接资金4300元/个，自筹资金500元/个 | 2025年5月-11月 | 49.4 | 衔接资金+自筹资金 | 巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 巴彦扎拉嘎乡11个村 | 减少环境污染，改善农村环境，提高生活质量 | 通过户厕改造，改善人居生活环境卫生，减少土地和水质污染。 | 通过项目的实施，改厕农户直接受益，对验收合格的户厕，乡村两级要让农户签字、认可后及时移交给农户，保障改造的户厕“能用、好用、管用”，切实增强群众的获得感和幸福感。
2 | 2025年巴彦扎拉嘎乡高质量庭院经济项目 | 产业发展 | 新建 | 巴彦扎拉嘎乡 | 计划种植药材、果树、高油大豆 | 2025年5月-11月 | 56 | 衔接资金 | 巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 巴彦扎拉嘎乡11个村 | 加快推进产业振兴，发展庭院经济促进农民经营性收入户增1000元以上。 | 引导村民利用闲置空地，房前屋后零星地块，打造庭院“小经济”，助力乡村“大振兴” | 项目实施后，在村民房前屋后发展庭院经济，美化环境的同时，增加年收入
3 | 2025年巴彦扎拉嘎乡巷道硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 巴彦扎拉嘎乡丰产村 | 计划在前二龙屯建设3公里巷道水泥路，路宽3.5米 | 2025年5月-11月 | 180 | 衔接资金 | 巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 95户392人 | 便利居民出行，提高生产效率和生活质量，对道路环境、村容村貌的改善程度，整村受益 | 通过实施该项目，改善交通出行环境，提高农牧民群众生活品质。 | 改善当地农牧民生产生活条件，缩短出行时间，提高农牧民生产效率。
4 | 2025年巴彦扎拉嘎乡巷道硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 巴彦扎拉嘎乡丰产村 | 计划在户地屯建设3公里巷道水泥路，路宽3.5米 | 2025年5月-11月 | 180 | 衔接资金 | 巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 44户129人 | 便利居民出行，提高生产效率和生活质量，对道路环境、村容村貌的改善程度，整村受益 | 通过实施该项目，改善交通出行环境，提高农牧民群众生活品质。 | 改善当地农牧民生产生活条件，缩短出行时间，提高农牧民生产效率。
5 | 2025年巴彦扎拉嘎乡小流域治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 巴彦扎拉嘎乡丰产村 | 计划在后二龙屯至两家子屯南河长约5公里进行小流域治理 | 2025年5月-11月 | 300 | 衔接资金 | 巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 137户404人 | 美化环境，减少水土流失，提高农牧民的生产生活环境 | 群众生态保护意识增强 | 项目完成后引导群众保护环境，改善人居环境质量
6 | 2025年巴彦扎拉嘎乡宏发村保护农田防洪水沟处理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 巴彦扎拉嘎乡宏发村 | 计划在宏发村在新发屯、巴彦扎拉嘎屯、巴彦敖宝图屯建设10公里农田防洪水沟 | 2025年5月-11月 | 300 | 衔接资金 | 巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 284户855人 | 通过山洪沟治理工程的实施，可提高抵御防护暴雨山洪能力，保障农牧民的生产生活安全问题。整村受益 | 通过实施该项目，改善交通出行环境，提高农牧民群众生活品质。 | 项目完成后可以有效减少人员伤亡和财产损失，增强村民和房屋、耕地等防护对象的山防御能力。
7 | 2025年巴彦扎拉嘎乡宏发村垃圾转运站项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 巴彦扎拉嘎乡宏发村 | 计划在巴彦敖宝图屯、新发屯，建设垃圾转运站2处4000平 | 2025年5月-11月 | 80 | 衔接资金 | 巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 194户593人 | 通过项目实施，解决巴彦扎拉嘎乡农户垃圾收储运难题，改善人居环境，全乡受益。 | 解决困扰农牧民多年的垃圾处理问题 | 通过项目实施，完善垃圾收储运体系建设，改善群众生活质量。
8 | 2025年巴彦扎拉嘎乡巷道硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 巴彦扎拉嘎乡农场村 | 计划建设小白庙子屯6公里 | 2025年5月-11月 | 360 | 衔接资金 | 巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 63户187人 | 便利居民出行，提高生产效率和生活质量，对道路环境、村容村貌的改善程度，整村受益 | 通过实施该项目，改善交通出行环境，提高农牧民群众生活品质。 | 改善当地农牧民生产生活条件，缩短出行时间，提高农牧民生产效率。
9 | 2025年巴彦扎拉嘎乡巷道硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 巴彦扎拉嘎乡农场村 | 计划建设农场屯4公里 | 2025年5月-11月 | 240 | 衔接资金 | 巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 43户125人 | 便利居民出行，提高生产效率和生活质量，对道路环境、村容村貌的改善程度，整村受益 | 通过实施该项目，改善交通出行环境，提高农牧民群众生活品质。 | 改善当地农牧民生产生活条件，缩短出行时间，提高农牧民生产效率。
10 | 2025年巴彦扎拉嘎乡巷道硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 巴彦扎拉嘎乡农场村 | 计划建设大白庙子屯9.36公里 | 2025年5月-11月 | 561.6 | 衔接资金 | 巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 48户136人 | 便利居民出行，提高生产效率和生活质量，对道路环境、村容村貌的改善程度，整村受益 | 通过实施该项目，改善交通出行环境，提高农牧民群众生活品质。 | 改善当地农牧民生产生活条件，缩短出行时间，提高农牧民生产效率。
11 | 2025年巴彦扎拉嘎乡小流域治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 巴彦扎拉嘎乡七家子村 | 计划建设流域治理后七家子屯和八家户屯5公里 | 2025年5月-11月 | 300 | 衔接资金 | 巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 整村受益 | 美化环境，减少水土流失，提高农牧民的生产生活环境 | 群众生态保护意识增强 | 项目完成后引导群众保护环境，改善人居环境质量
12 | 2025年巴彦扎拉嘎乡侵蚀沟治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 巴彦扎拉嘎乡全胜村 | 计划建设小刘屯至东北屯9公里，中心校至大刘屯3公里。 | 2025年5月-11月 | 420 | 衔接资金 | 巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 267户630人 | 项目建成后减轻洪涝灾害带来的损失，保护农牧民生命财产安全。 | 提高河道行洪能力，减少损失 | 项目完成后可以有效减少耕地等防护对象的山防御能力
13 | 2025年巴彦扎拉嘎乡巷道硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 巴彦扎拉嘎乡全胜村 | 计划建设东北屯道路硬化4.5公里，大刘屯1公里，小刘屯1.5公里 | 2025年5月-11月 | 420 | 衔接资金 | 巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 267户630人 | 便利居民出行，提高生产效率和生活质量，对道路环境、村容村貌的改善程度，整村受益 | 通过实施该项目，改善交通出行环境，提高农牧民群众生活品质。 | 改善当地农牧民生产生活条件，缩短出行时间，提高农牧民生产效率。
14 | 2025年巴彦扎拉嘎乡巷道硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 巴彦扎拉嘎乡三家子村 | 计划建设西三家子屯3.5公里，腰街屯0.5公里巷道硬化 | 2025年5月-11月 | 240 | 衔接资金 | 巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 110户306人 | 便利居民出行，提高生产效率和生活质量，对道路环境、村容村貌的改善程度，整村受益 | 通过实施该项目，改善交通出行环境，提高农牧民群众生活品质。 | 改善当地农牧民生产生活条件，缩短出行时间，提高农牧民生产效率。
15 | 2025年巴彦扎拉嘎乡小流域治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 巴彦扎拉嘎乡三家子村 | 计划建设东三家子村1处1.5公里，腰街屯1处1公里，猪场屯1处1公里，西三家子屯2处1.5公里 | 2025年5月-11月 | 300 | 衔接资金 | 巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 285户787人 | 美化环境，减少水土流失，提高农牧民的生产生活环境 | 群众生态保护意识增强 | 项目完成后引导群众保护环境，改善人居环境质量
16 | 2025年巴彦扎拉嘎乡侵蚀沟治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 巴彦扎拉嘎乡石头城子村 | 1.计划实施建设东南屯侵蚀沟2400米。 2.计划实施建设大石头城子屯侵蚀沟2000米。（共计4400米。规格：U型石头砌筑钢丝笼网，底宽3米，护坡宽3.5米) | 2025年5月-11月 | 880 | 衔接资金 | 巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 282户855人 | 项目建成后减轻洪涝灾害带来的损失，保护农牧民生命财产安全。 | 提高河道行洪能力，减少损失 | 项目完成后可以有效减少耕地等防护对象的山防御能力
17 | 2025年巴彦扎拉嘎乡巷道硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 巴彦扎拉嘎乡温都尔村 | 计划建设温都尔屯、富家屯、太平屯长度11公里 | 2025年5月-11月 | 165 | 衔接资金 | 巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 208户664人 | 便利居民出行，提高生产效率和生活质量，对道路环境、村容村貌的改善程度，整村受益 | 通过实施该项目，改善交通出行环境，提高农牧民群众生活品质。 | 改善当地农牧民生产生活条件，缩短出行时间，提高农牧民生产效率。
18 | 2025年巴彦扎拉嘎乡小流域治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 巴彦扎拉嘎乡温都尔村 | 计划建设兴龙屯、西南山屯、温都尔屯、富家屯兴龙屯至太平屯南、西南山屯至富家屯南河，长约11公里进行小流域治理 | 2025年5月-11月 | 500 | 衔接资金 | 巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 378户978人 | 美化环境，减少水土流失，提高农牧民的生产生活环境 | 群众生态保护意识增强 | 项目完成后引导群众保护环境，改善人居环境质量
19 | 2025年巴彦扎拉嘎乡温都尔村垃圾转运站项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 巴彦扎拉嘎乡温都尔村 | 计划在太平屯、富家屯，建设垃圾转运站2处 | 2025年5月-11月 | 20 | 衔接资金 | 巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 378户978人 | 通过项目实施，解决巴彦扎拉嘎乡农户垃圾收储运难题，改善人居环境，全乡受益。 | 解决困扰农牧民多年的垃圾处理问题 | 通过项目实施，完善垃圾收储运体系建设，改善群众生活质量。
20 | 2025年巴彦扎拉嘎乡侵蚀沟治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 巴彦扎拉嘎乡五星村 | 计划建设五星村各屯耕地内侵蚀沟共计10000米.按侵蚀程度治理，石头底层，水泥抹面 | 2025年5月-11月 | 500 | 衔接资金 | 巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 343户894人 | 项目建成后减轻洪涝灾害带来的损失，保护农牧民生命财产安全。 | 提高河道行洪能力，减少损失 | 项目完成后可以有效减少耕地等防护对象的山防御能力
21 | 2025年巴彦扎拉嘎乡小型桥梁项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 巴彦扎拉嘎乡五星村 | 计划建设胜利屯1座，桥高3米，宽6米，长30米 | 2025年5月-11月 | 20 | 衔接资金 | 巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 343户894人 | 解决困扰农牧民多年的出行难问题。 | 通过实施该项目解决群众出行难问题，提高生产生活品质。 | 解决困扰农牧民多年的出行难问题。
22 | 2025年巴彦扎拉嘎乡小型桥梁项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 巴彦扎拉嘎乡兴隆村 | 计划建设长30米，宽4米的小型桥梁、计划投入90万元 | 2025年5月-11月 | 90 | 衔接资金 | 巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 142户397人 | 项目建成后改善兴隆村人居环境，促进村内发展、使兴隆村村全体村民受益 | 通过实施该项目，改善交通出行环境，提高农牧民群众生活品质。 | 小型桥梁建成后，村民耕地春种秋收交通便利
6162