扎赉特旗2024年秸秆综合利用项目

实施方案

根据内蒙古自治区农牧厅《关于印发自治区2024年中央财政秸秆综合利用项目实施方案的通知》(内农牧耕保发〔2024〕369号)要求，结合我旗实际，制定本实施方案。

一、总体要求

贯彻落实农牧业高质量发展理念，坚持因地制宜、农用优先、就近就地、政府引导、市场运作、科技支撑的原则，坚持秸秆综合利用与农牧业生产、农牧民生活相结合，优先满足畜牧业、种植业、清洁取暖等发展需求，以提高利用率为目标，积极打造成为秸秆综合利用重点旗县，扶持一批重点企业(合作社、种养大户),建设一批示范工程，加强秸秆资源台帐建设，健全监测评价体系，探索政府、企业与农牧民三方共赢的利益联结机制，引领秸秆综合利用提质增效，深入贯彻落实国务院《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》精神。

二、年度目标

2024年秸秆综合利用项目在全旗14个苏木乡镇（中心）全面实施，全旗秸秆综合利用率达到90%以上，优先推进秸秆饲料化利用。全面完成2024年度秸秆资源台帐，收储运体系不断健全，秸秆利用市场主体进一步壮大，市场运行机制不断完善，秸秆产业化利用结构更加优化，秸秆饲用转化和清洁能源利用规模不断扩大，秸秆基料化、原料化利用途径不断拓宽。

三、重点任务

(一)推进秸秆变饲料养畜，减少粮食消耗。计划资金570万元。一是计划利用420万元扶持各苏木乡镇（中心）购置秸秆打捆、秸秆粉碎、揉丝、包膜机械设备及黄贮等；二是计划利用150万元扶持我旗饲草应急贮运配送中心5家，用于购置秸秆粉碎、揉丝、包膜机械设备、利用生物菌剂、酶制剂加工秸秆饲草块、饲草球、黄贮等应用，加快秸秆黄贮、颗粒、膨化、 微贮等技术产业化，促进秸秆饲料转化增值，提升秸秆在种养循环中的纽带作用，壮大秸秆养畜产业。

(二)推进秸秆科学还田沃土。计划资金296万元。一是秸秆堆沤肥试点建设。计划利用280万元在全旗范围内建设秸秆堆沤肥试点，每个堆沤肥试点1000立方米。推进秸秆就近就地轻简化科学还田，提高科学规范还田技术的覆盖率，促进农田土壤固碳增汇，巩固提升土地综合生产能力。二是开展寒地水稻秸秆全量原位还田缓释多效综合技术试验示范。计划利用16万元在好力保镇的扎赉特旗好力保农业专业合作社开展水稻秸秆全量还田技术试验示范工作，示范基地1000亩。与兴安盟农牧科学研究所合作，中国水稻研究所北方水稻研究中心提供技术支撑，依托兴安盟农牧科学研究所技术力量，开展水稻秸秆全量还田技术试验，利用微生物菌剂加快秸秆腐熟速度，探索秸秆还田新模式，形成适应机械化生产、助力作物稳产优质的秸秆还田规程。

（三）推进秸秆变能源降碳，助力“双碳”工作；推进秸秆变基质原料，培育富民产业。计划资金100万元。积极有序发展秸秆为原料的成型燃料、打捆直燃、沼气工程、热解气化等生物质能利用，提升农村清洁用能比例，提高秸秆能源化利用水平，大力推广秸秆转化清洁能源技术，一是计划利用50万元在全旗范围内扶持5家可生产秸秆成型燃料达1000吨以上的秸秆成型燃料加工厂；二是计划利用30万元扶持扎赉特旗永林生物质热电有限公司（生物质利用企业）收储秸秆3000立方米，补助100元/立方米；三是计划利用20万元扶持阿尔本格勒镇瑞秋农牧专业合作社推动以秸秆为原料生产食用平菇、滑子菇菌棒等达50万棒及以上，补助0.4元/棒。

（四）秸秆综合利用监测点建设。计划资金15万元。通过耕地质量监测点建设，进一步强化耕地质量调查和监测工作力度，提高秸秆综合利用水平，促进耕地资源有效利用，促进农田土壤固碳增汇，巩固提升土地综合生产能力。

(五)加强秸秆资源台账建设。严格按照调查技术要求和流程，扎实推进秸秆资源台账数据采集、上报，按时完成秸秆产生与利用数据报送。各地要采取电话抽查、现场核查等方式，确保台帐的真实性、准确性。强化台帐分析运用，推动数据要素与产业发展、政策制定、效果评价等工作精准对接。

(六)强化科技支撑。对区域主要农作物秸秆转化利用技术模式进行总结提炼，因地制宜编制相关技术规范，加快秸秆综合利用技术集成与示范推广。

（七）强化典型示范引领。好力保镇、胡尔勒镇分别选择基础条件好的田块、收储场地、利用主体等，统一竖立“2024年全国秸秆综合利用展示基地”标牌（标牌样式参照附件11）。全旗共建设2个秸秆综合利用展示基地，充分展示新技术新成果，推广应用可操作、能落地的秸秆利用模式。

四、资金预算

按照实施方案设计，项目最高总投资3297万元，申请中央财政补贴资金981万元。其中，秸秆饲料化利用最高2064万元（其中财政补贴资金570万元，经营主体自筹1494万元）；秸秆肥料化利用873万元（其中财政补贴资金296万元、经营主体自筹577万元）；秸秆燃料化利用270万元（其中财政补贴资金80万元，经营主体自筹190万元）；秸秆基料化利用75万元（其中财政补贴资金20万元，经营主体自筹55万元）;其他15万元（其中财政补贴资金15万元）。

秸秆综合利用投资计划表

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 合计 （万元） | 投资来源（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 经营主体自筹 |
|  | 合计 |  |  |  | 2832.8/2818.5/ 2832.6/2833/3297 | 981 | 1851.8/1837.5/ 1851.6/1852/2316 |
| 一 | 饲料化利用 |  |  |  | 1599.8/1585.5/ 1599.6/1600/2064 | 570 | 1029.8/1015.5/ 1029.6/1030/1494 |
| 1 | 采购秸秆包膜机 | 台 | 659 | 2.2 | 1449.8 | 420 | 1029.8 |
| 2 | 或采购秸秆饲料打捆机 | 台 | 87 | 16.5 | 1435.5 |  | 1015.5 |
| 3 | 或采购揉丝机 | 台 | 1208 | 1.2 | 1449.6 |  | 1029.6 |
| 4 | 或采购粉碎机 | 台 | 2900 | 0.5 | 1450 |  | 1030 |
| 5 | 或黄贮 | 吨/立方米 | 87000 | 0.022 | 1914 |  | 1494 |
| 6 | 扶持我旗饲草应急贮运配送中心 | 家 | 5 | / | / | 150 | / |
| 二 | 肥料化利用 |  |  |  | 873 | 296 | 577 |
| 7 | 秸秆堆沤肥试点建设 | 立方米 | 56000 | 0.015 | 840 | 280 | 560 |
| 8 | 开展水稻秸秆全量还田技术试验示范 | 亩 | 1000 | 0.033 | 30 | 16 | 17 |
| 三 | 燃料化利用 |  |  |  | 270 | 80 | 190 |
| 9 | 秸秆成型燃料加工厂 | 吨 | 5000 | 0.03 | 150 | 50 | 100 |
| 10 | 生物质利用企业 | 立方米 | 3000 | 0.04 | 120 | 30 | 90 |
| 四 | 基料化利用 |  |  |  | 75 | 20 | 55 |
| 11 | 阿尔本格勒镇瑞秋农牧专业合作社 | 万棒 | 50 | 0.00015 | 75 | 20 | 55 |
| 五 | 其他 |  |  |  | 15 | 15 | / |
| 12 | 耕地质量监测点建设 | 个 | / | / | / | 15 | / |

五、建设期限

项目总体建设期限为2024年7月-2025年6月。

（一）2024年9月底前，编制完成项目年度实施方案并报盟农牧局完成实施方案评审批复。

（二）2024年10月底前，完成项目实施前的准备工作。

（三）2025年5月底前，完成全部建设任务。

（四）2025年6月底前，完成项目验收工作，同时开展项目绩效评价工作。

六、主要措施

(一)压实工作责任。各地要认真贯彻中央关于秸秆综合利用新部署新要求，切实转变工作思路，加大扶持力度，加快构建政府有效引导、市场主导推进、农民积极参与的秸秆综合利用新格局。要加强组织领导，成立以农牧和科技局局长为组长的项目建设领导小组，成员由财政、农牧业、水利、生态、林草、审计及项目乡镇负责人组成。各部门各司其职，明确责任与任务。同时旗农牧和科技局成立项目建设监督检查组，负责方案制定，技术模式编写、验收标准、技术指导与服务。细化任务分解，实化工作举措，扎实推进各项工作落实落地。

项目实施由各承担项目任务的苏木乡镇（中心）具体组织开展，包括政策讲解、宣传、申报、筛选、公示、指导、前中后期检查以及项目验收等工作，旗农牧和科技局负责项目的管理和监督检查工作。各地要加强组织推动，细化任务分解，实化工作举措，扎实推进各项工作落实落地。

（二）加大资金投入和监管。严格按照中央财政资金的使用方向、补贴标准执行，不得擅自改变资金用途。加强资金管理，设立财政专户，做到专款专用，严格按照资金使用方案，建立资金使用台账；对补贴到农户的项目资金一定要张榜公示。合理开支，不挪、不挤、不占、不截留资金。财政、审计部门定期对项目资金使用情况进行检查监督，确保资金发挥最大效益。

(三)强化政策创设。各地要研究制定秸秆综合利用指导意见，扩大财政对秸秆转化利用的补贴力度和范围，推动出台秸秆运输绿色通道、秸秆转化用电、用地、税收等优惠政策。围绕资金发放建立考核机制，围绕工作落实制定政策配套机制，从制度层面推动项目旗县秸秆实现全量利用。

(四)坚持整县推进。充分利用有限的中央财政资金，从全域全量利用出发，坚持行政推动和发挥市场力量相结合，综合利用税收、财政等政策，引导社会资本投向秸秆综合利用，激发市场主体活力，充分调动生产经营主体特别是规模经营主体的积极性，加快建立秸秆收储运加销各环节稳定运行的产业化利用机制。

（五）加强指导服务。加强技术服务体系建设，组建各级专家技术队伍，加强指导培训，推动技术集成示范应用，做好政策体系研究，主推技术发布，典型模式总结，为编制项目实施方案发挥技术支撑，为秸秆综合利用提供全程科技服务。同时，结合高素质农牧民培训工程，分层次、分环节、分对象举办秸秆综合利用技术培训班，加强各级技术推广人员、新型农业经营主体的培训力度，不断提高专业化水平。培训规模不低于150人次。

（六）健全工作档案。按照秸秆综合利用考核要求，建立健全工作台账和项目档案，包括立项相关文件、配套政策措施意见，项目落实与工作开展情况、技术试验研究、典型模式、简报、信息、检查、宣传以及相关影像等资料，分类归档。

(七)加强宣传引导。认真总结秸秆利用创新经验和有效做 法，大力推广典型模式和创新机制，树立发展标杆。充分利用广播、电视、报刊等传统媒体以及网站、微信、微短视频等新媒体， 多角度、全方位进行安全生产等科普宣传活动。分层次、分环节、分对象组织开展经验交流和现场观摩，强化示范带动，引领提升 秸秆综合利用水平。

附件：1.2024年秸秆综合利用项目资金分配详情表

2.扎赉特旗2024年秸秆综合利用领导小组

- 3.扎赉特旗2024年秸秆综合利用项目技术小组

- 成员名单

- 4.2024年秸秆综合利用项目验收清单要求

- 5.扎赉特旗秸秆堆沤肥试点建设申报及验收标准

- 6.扎赉特旗扎赉特旗瑞秋农牧业专业合作社申报及

- 验收标准

- 7.扎赉特旗秸秆机械设备申购及验收标准

- 8.扎赉特旗秸秆成型燃料加工厂申报及验收标准

- 9.扎赉特旗秸秆黄贮申报及验收标准

- 10.扎赉特旗永林生物质热电有限公司收储秸秆申报

- 及验收标准

- 11.“2024年全国秸秆综合利用展示基地”标牌样式

附件1

2024年秸秆综合利用项目资金分配详情表

（单位：万元）

| 序号 | 乡镇 | 饲料化 |  |  |  |  |  | 肥料化 |  | 燃料化 |  | 基料化 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备购买、黄贮 | 胡尔勒镇浩斯台嘎查贮运综合服务中心 | 胡尔勒镇奇云牛牧业发展有限公司 | 图牧吉镇乌雅嘎查牧草（种子选育）贮运配送中心 | 扎赉特旗盛荣农牧专业合作社 | 扎赉特旗大岭牧草加工储运中心 | 沤肥点 | 扎赉特旗好力保农业专业合作社 | 秸秆成型燃料加工厂 | 扎赉特旗永林生物质热电有限公司 | 扎赉特旗瑞秋农牧业专业合作社 | 耕地质量监测点建设 |
|  | 扎赉特旗 | 420 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 280 | 16 | 50 | 30 | 20 | 15 |
| 1 | 音德尔镇 | 30 |  |  |  |  | 30 | 20 |  | 10 | 30 |  |  |
| 2 | 巴彦高勒镇 | 30 |  |  |  | 30 |  | 20 |  | 10 |  |  |  |
| 3 | 好力保镇 | 30 |  |  |  |  |  | 20 | 16 | 30 |  |  |  |
| 4 | 努文木仁乡 | 30 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | 新林镇 | 30 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | 宝力根花苏木 | 30 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | 胡尔勒镇 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | 图牧吉镇 | 30 |  |  | 30 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | 阿尔本格勒镇 | 30 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |
| 10 | 巴达尔胡镇 | 30 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | 阿拉达尔吐苏木 | 30 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 12 | 种畜繁育中心 | 30 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | 巴彦扎拉嘎乡 | 30 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | 巴彦乌兰苏木 | 30 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |

备注：1.饲料化中购买设备主体，每个主体补贴额度不得超过设备购买价格的30%；

2.饲料化中贮存黄贮主体，储存最低标准为不得低于50吨或70立方米，每立方米按0.7吨计算，吨位四舍五入全部取整；

2.肥料化中每个沤肥点补贴额度不得超过5万元；

- 3.燃料化中每个秸秆成型燃料加工厂补贴额度不得超过10万元。

附件2

扎赉特旗2024年秸秆综合利用项目领导小组

组  长：陈  健  图牧吉国家级自然保护区管理局党组书

记、局长，旗农牧和科技局局长

副组长：谷泽国  旗农牧和科技局四级调研员

成  员：郭学军  旗财政局党组书记、局长

申敬东  旗审计局党组书记、局长

肇志强  旗水利局党组书记、局长

吴胡格吉勒图  旗林业和草原局党组书记、局长

白国庆  盟生态环境局扎赉特旗分局党组书记、局长

郑亚辉  音德尔镇人大主席

周洪发  巴彦高勒镇副镇长

张立志  新林镇农牧业技术推广服务中心主任

吕大鹏  胡尔勒镇副镇长

张  良  好力保镇二级主任科员

隋长力  图牧吉镇副镇长

高福兴  巴达尔胡镇副镇长

德  青  巴彦乌兰苏木副苏木达

曹  简  阿尔本格勒镇副镇长

王伟军  努文木仁乡副乡长

王  伟  巴彦扎拉嘎乡党委委员、副乡长

孟照日格图  宝力根花苏木统战委员

赵  勇  阿拉达尔吐苏木副苏木达

包  平  种畜繁育中心副主任

领导小组下设办公室在扎赉特旗农牧和科技局科技教育股。

主  任：谷泽国  旗农牧和科技局四级调研员

成  员：周一民  旗农牧和科技事业发展中心主任

海  军  旗耕地保护中心主任

孙海涛  旗农牧和科技局畜牧业管理股股长

于长生  旗农牧和科技事业发展中心农业技术推广股负责人

王金玲  旗农牧和科技事业发展中心农业资源环

境股副股长

吴立坤  旗农牧和科技事业发展中心畜牧和饲料

技术股股长

张  雪  旗农牧和科技局科技教育股股长

附件3

扎赉特旗2024年秸秆综合利用项目

监督检查小组成员名单

组  长：陈  健  旗图牧吉国家级自然保护区管理局党组

书记、局长，旗农牧和科技局局长

副组长：谷泽国  旗农牧和科技局四级调研员

周一民  旗农牧和科技事业发展中心主任

海  军  旗耕地保护中心主任

成  员：孙海涛  旗农牧和科技局畜牧业管理股股长

于长生  旗农牧和科技事业发展中心农业技术推

广股负责人

王金玲  旗农牧和科技事业发展中心农业资源环

境股副股长

吴立坤  旗农牧和科技事业发展中心畜牧和饲料

技术股股长

张  雪  旗农牧和科技局科技教育股股长

附件4

2024年秸秆综合利用项目申请、验收清单要求

为做好我旗秸秆综合利用项目验收工作，现将申请及验收清单要求如下：

- 一、项目申请单

- 项目申请单必须包含申请项目内容、申请时间，所在乡镇、嘎查村、申请人签字盖章，申请人无公章可签字按手印。

二、项目验收单

- 1.验收单必须包含苏木乡镇（中心）、嘎查村、实施主体签字盖章，实施主体无公章可签字按手印。

- 2.验收单必须包含验收时间、地点、主体名称（姓名）、验收内容、规格、验收是否合格等。（注：堆沤肥验收单上必须包含可还田面积）

3.原则上享受过2023年秸秆综合利用项目饲料化、肥料化、燃料化补贴的所有主体不再重复享受2024年秸秆综合利用项目各项补贴。

4.各苏木乡镇（中心）统一形成秸秆综合利用项目档案。

附件5

扎赉特旗秸秆堆沤肥试点建设申报及验收标准

为推动我旗秸秆利用水平，明确试点资金使用范围，切实提高资金使用效益，减少化肥使用量，推动秸秆肥料化发展，不断提高土壤有机质、保护地力，实现农业绿色发展，结合本地实际，制定本标准。

- 一、申报条件

（一）申报主体必须为我旗范围内从事种、养殖工作的种植养殖大户、合作社、家庭农场等，具备秸秆堆沤肥试点建设条件的均可向所在苏木乡镇（中心）项目管理部门提出申请，向所在苏木乡镇（中心）项目管理部门提交项目申报书，经管理部门考察符合条件的可申报本项目。

（二）不得与2024年黑土地保护利用项目及2024年高标准农田建设增发国债项目叠加补贴。

二、验收对象

各苏木乡镇（中心）承担秸秆堆沤肥试点建设的实施主体。

- 三、验收标准

该项目主要是将当年收集的秸秆粉碎、物料混合、牲畜粪便、发酵、翻堆、沤肥。将玉米秸秆、水稻秸秆、根茬等较粗硬的秸秆铡成5厘米左右碎段，铡好后分几次喷水翻拌，使秸秆浸透水分，较细软的秸秆可以不铡，直接喷水浸透。把浸透水分的秸秆和畜粪按比例混堆，每吨羊粪大致加入秸秆0.35吨，牛粪大致加入秸秆0.17吨。可以先铺一层秸秆，再铺一层畜粪，再适量撒些土，用来保存肥料养分，一般每吨原料加土0.3吨左右。如果原料中水分不足，要边堆积边加水，使水分达到70%左右。在冬季积造农家肥，粪堆太小，易被冻结，不能发酵，影响质量，应该加大粪堆，粪堆高度一般在2米以上，这样热量散发慢，有利于发酵。同时要适当增加大牲畜粪等热性肥料，	适当减少水和土的用量，这样肥料发酵快、质量好。另外，为了加快冻粪发酵可在粪堆中刨一个坑，坑内堆放杂草、树叶和秸秆等，然后点火发烟，慢慢熏闷。但应注意的是，点火发烟不是明火烧草，以免粪肥过热失效。为	防止寒潮侵袭，粪堆上应盖一层薄土或乱草。有条件的还应覆盖旧塑料布。粪堆化冻后，堆闷10余天，使内外上下都腐熟，倒后备用。每个试点规模达1000立方米。

四、验收办法

由各苏木乡镇（中心）组成验收组，验收组成员由乡镇一名主管领导牵头，相关业务部门、财务等人员参加。先由承担项目的主体申请，然后验收组实地进行测量、计算出秸秆堆沤有机肥数量，填写验收单（验收单中需体现可还田面积，乡镇、村以及实施主体签字盖章）并现场留存验方影像资料，验收完毕后将验收材料整理一份统一上报至旗农牧和科技局，各苏木乡镇（中心）留存原件，旗农牧和科技局将针对苏木乡镇（中心）项目实施情况成立监督检查组进行抽验。

五、资金拨付

根据乡镇上报验收结果及旗农牧和科技局抽验情况，将合格的项目建设单位（主体）报局财会，局财会与财政部门沟通及时将补贴资金拨付给项目户。

附件6

扎赉特旗瑞秋农牧业专业合作社菌菇生产

申报及验收标准

为推动我旗秸秆利用水平，明确试点资金使用范围，切实提高资金使用效益，扩大秸秆使用量，推动秸秆基料化发展，不断提高秸秆综合利用率，实现农业绿色发展，结合本地实际，制定本标准。

- 一、申报条件

申报主体必须具备菌菇生产加工条件，必须向所在苏木乡镇（中心）项目管理部门提出申请，向所在苏木乡镇（中心）项目管理部门提交项目申报书，经管理部门考察符合条件的可申报本项目。

二、验收对象

扎赉特旗瑞秋农牧业专业合作社

- 三、验收标准

扎赉特旗瑞秋农牧业专业合作社在项目实施期限内（2024年7月-2025年6月）年利用秸秆加工生产菌菇棒。公司处于正常运营状态，能够出具正规秸秆收购及菌棒销售凭证（税务发票）、生产台账、销售记录等。

四、验收办法

由所属苏木乡镇（中心）组成验收组，验收组成员由乡镇一名主管领导牵头、相关业务部门、财务等人员参加。先由承担项目的主体申请，然后验收组实地进行测量、计算出秸秆使用量及菌棒数量，填写验收单（乡镇、村以及实施主体签字盖章）并现场留存影像资料，验收完毕后将验收材料整理一份统一上报至旗农牧和科技局，苏木乡镇（中心）留存原件，旗农牧和科技局将针对苏木乡镇（中心）项目实施情况成立监督检查组进行抽验。

五、资金拨付

根据乡镇上报验收结果及旗农牧和科技局抽验情况，将合格的项目建设单位（主体）报局财会，局财会与财政部门沟通及时将补贴资金拨付给项目户。

附件7

扎赉特旗秸秆机械设备申购及验收标准

为加强我旗秸秆离田作业管理，完善标准规范，示范推广除土效果好的秸秆打包设备，引导推动秸秆加工利用主体收购低含土量秸秆，避免秸秆离田作业对耕地表层土壤造成损害。扶持社会化服务组织组建秸秆专业收储队伍，推进秸秆收储运专业化、标准化、市场化，降低秸秆离田成本，推动养殖业快速发展，提高秸秆综合利用能力，助力乡村振兴。结合本地实际，制定本申购及验收标准。

- 一、申报条件

（一）凡是我旗范围内具备收储能力和养殖能力、有购机需求的企业、合作社或养殖小区、大场、大户均可向所在苏木乡镇（中心）项目管理部门提出申请，向所在苏木乡镇（中心）项目管理部门提交项目申购书，经管理部门考察符合条件的可申报本项目。

（二）不得与农机购置叠加补贴。

二、验收对象

秸秆打捆、粉碎、揉丝、包膜等机械设备购机主体。

三、验收标准

机械设备必须为当年购买，并提供正规购机发票（乡镇负责收集用于提供财会，发放补贴所用），签订2024年秸秆综合利用项目管护责任书，机械设备必须在我旗范围内使用，不得转租、出售或在我旗以外其他区域进行作业。

四、验收办法

由各苏木乡镇（中心）组成验收组，验收组成员由乡镇一名主管领导牵头、相关业务部门、财务等人员参加。验收组实地进行验收，填写验收单（乡镇、村以及实施主体签字盖章）并现场留存影像资料，验收完毕后将验收材料整理一份统一上报至旗农牧和科技局，各苏木乡镇（中心）留存原件，旗农牧和科技局将针对苏木乡镇（中心）项目实施情况成立监督检查组进行抽验。

五、资金拨付

根据乡镇上报验收结果及旗农牧和科技局抽验情况，将合格的项目建设单位（主体）报局财会，局财会与财政部门沟通及时将补贴资金拨付给项目户。

附件8

扎赉特旗秸秆成型燃料加工厂申报及验收标准

为推进我旗秸秆变能源降碳，助力“双碳”工作。积极有序发展秸秆为原料的成型燃料、打捆直燃、沼气工程、热解气化等生物质能利用，提升清洁用能比例，结合本地实际，制定本验收标准。

- 一、申报条件

秸秆成型燃料加工厂必须在我旗县域内有秸秆颗粒生产设备、生产厂房具备一定规模的并处于正常生产运营状态的加工厂均可向所在苏木乡镇（中心）项目管理部门提出申请，向所在苏木乡镇（中心）项目管理部门提交项目申报书，经管理部门考察符合条件的可申报本项目。

二、验收对象

- 秸秆成型燃料加工厂。

- 三、验收标准

- 秸秆成型燃料加工厂年加工生产秸秆燃料1000吨以上。加工厂处于正常运营状态，能够出具正规秸秆收购及成型燃料销售凭证（税务发票）、生产台账、销售记录等。

四、验收办法

- 由各苏木乡镇（中心）组成验收组，验收组成员由乡镇一名主管领导牵头、相关业务部门、财务等人员参加。验收组实地进行验收，填写验收单（乡镇、村以及实施主体签字盖章）并现场留存影像资料，验收完毕后将验收材料整理一份统一上报至旗农牧和科技局，各苏木乡镇（中心）留存原件，旗农牧和科技局将针对苏木乡镇（中心）项目实施情况成立监督检查组进行抽验。

五、资金拨付

- 根据乡镇上报验收结果及旗农牧和科技局抽验情况，将合格的项目建设单位（主体）报局财会，局财会与财政部门沟通及时将补贴资金拨付给项目户。

附件9

扎赉特旗秸秆黄贮申报及验收标准

为推进我旗秸秆变饲料养畜，减少粮食消耗。推动生物菌剂、酶制剂、饲料加工机械等应用，加快秸秆黄贮、颗粒、膨化、微贮等技术产业化，促进秸秆饲料转化增值，提升秸秆在种养循环中的纽带作用，壮大秸秆养畜产业。结合本地实际，制定本验收标准。

- 一、申报条件

（一）从事饲草料收贮的规模化草食家畜养殖场（户）、饲草专业收贮企业（合作社）或社会化服务组织，要求规模养殖场牛存栏50头以上，羊存栏200只以上，均可向所在苏木乡镇（中心）项目管理部门提出申请，向所在苏木乡镇（中心）项目管理部门提交项目申报书，经乡镇（中心）管理部门考察符合条件的可申报本项目。

（二）申报本项目不得申报其他相关项目的补贴。

二、验收对象

- 从事饲草料收贮的规模化草食家畜养殖场（户）、饲草专业收贮企业（合作社）或社会化服务组织。

- 三、补贴及验收标准

- 1.黄贮每吨补贴不超过50元。

- 2.储存最低标准为70立方米或50吨及以上，每立方米按0.7吨计算，吨位四舍五入全部取整。

- 3.要求为密封黄贮包、揉丝粉碎方包及窖贮的方式。

四、验收办法

- 由各苏木乡镇（中心）组成验收组，验收组成员由乡镇一名主管领导牵头、相关业务部门、财务等人员参加。验收组实地一一进行验收，填写验收单（乡镇、村以及实施主体签字盖章）并现场留存影像资料，验收完毕后将验收材料整理一份统一上报至旗农牧和科技局，各苏木乡镇（中心）留存原件，旗农牧和科技局将针对苏木乡镇（中心）项目实施情况成立监督检查组进行抽验。

五、资金拨付

- 根据乡镇上报验收结果及旗农牧和科技局抽验情况，将合格的项目建设单位（主体）报局财会，局财会与财政部门沟通及时将补贴资金拨付给项目户。

附件10

扎赉特旗永林生物质热电有限公司收储

秸秆申报及验收标准

为推动我旗秸秆利用水平，明确资金使用范围，切实提高资金使用效益，推进秸秆变能源降碳，助力“双碳”工作,大力推广秸秆转化清洁能源技术，结合本地实际，制定本标准。

- 一、申报条件

申报主体必须具备收储秸秆能力，必须向所在苏木乡镇（中心）项目管理部门提出申请，向所在苏木乡镇（中心）项目管理部门提交项目申报书，经管理部门考察符合条件的可申报本项目。

二、验收对象

- 扎赉特旗永林生物质热电有限公司

- 三、验收标准

扎赉特旗永林生物质热电有限公司在项目实施期限内（2024年7月-2025年6月）收储秸秆3000立方米。公司处于正常运营状态，能够出具正规秸秆收购（税务发票）、生产台账、销售记录等。

四、验收办法

由所属苏木乡镇（中心）组成验收组，验收组成员由乡镇一名主管领导牵头、相关业务部门、财务等人员参加。先由承担项目的主体申请，然后验收组实地进行测量、计算出秸秆收储数量，填写验收单（乡镇、村以及实施主体签字盖章）并现场留存影像资料，验收完毕后将验收材料整理一份统一上报至旗农牧和科技局，苏木乡镇（中心）留存原件，旗农牧和科技局将针对苏木乡镇（中心）项目实施情况成立监督检查组进行抽验。

五、资金拨付

根据乡镇上报验收结果及旗农牧和科技局抽验情况，将合格的项目建设单位（主体）报局财会，局财会与财政部门沟通及时将补贴资金拨付给项目户。

附件11

“2024年全国秸秆综合利用展示基地”

标牌样式

扎赉特旗农牧和科技局                 2024年10月28日印发