## 汇总
扎赉特旗巴达尔胡镇2025年项目入库清单
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 时间期限 | 资金投入 （万元） | 资金来源和筹措方式 | 责任单位及责任人 | 受益对象 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 补助标准
1 | 巴达尔胡镇2025年户厕改造项目 | 伊力特嘎查 | 计划投资15万元，在全嘎查范围内建设旱厕50个。 | 20250401-20251030 | 15 | 上级资金 | 巴达尔胡镇人民政府 倪朝络蒙 | 伊力特嘎查农牧户 | 计划建设旱厕50个，改善污水处理难题，减少环境污染，提升50户农户生活质量。 | 通过户厕改造，改善人居生活环境卫生，减少对土地和水质污染。 | 每户补贴3000元
2 | 巴达尔胡镇2025年户厕改造项目 | 巴音套海嘎查 | 计划投资15万元，在全嘎查范围内建设旱厕50个。 | 20250401-20251030 | 15 | 上级资金 | 巴达尔胡镇人民政府 倪朝络蒙 | 巴音套海嘎查农牧户 | 计划建设旱厕50个，改善污水处理难题，减少环境污染，提升50户农户生活质量。 | 通过户厕改造，改善人居生活环境卫生，减少对土地和水质污染。 | 每户补贴3000元
3 | 扎赉特旗2025年高质量发展庭院经济项目 | 巴达尔胡嘎查 | 在巴达尔胡嘎查计划实施种植中药材50亩、黑木耳10万棒，投入资金同时对实施黑木耳产业的脱贫户、监测户按每棒0.5元进行奖补。 | 20250401-20251030 | 15 | 上级资金 | 巴达尔胡镇人民政府 倪朝络蒙 | 巴达尔 胡嘎查 | 带动35户农户增收，计划实施中药材50木、黑木耳10万棒。项目建成后由农户自主经营管护，户均增收2500元。 | 覆盖35户，培育庭院经济专业村屯，户均增收2500元。通过项目实施推进美丽庭院建设，改善宜居环境，提升群众生产能力。 | 针对脱贫户、监测户进行奖补，每户奖补上限分别为3000元、4000元
4 | 扎赉特旗巴达尔胡镇乌恩扎拉嘎嘎查以工代赈巷道硬化项目 | 乌恩扎拉嘎嘎查 | 巷道硬化长度2公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米，水泥混凝土路面。 | 20250401-20251231 | 150 | 上级资金 | 巴达尔胡镇人民政府 倪朝络蒙 | 乌恩扎拉嘎嘎查 | 计划实施巷道硬化2公里，通过项目的实施改善农牧户出行条件及生产生活条件。 | 务工群众劳务报酬达到总投资的20%以上。 | 不涉及
5 | 扎赉特旗巴达尔胡镇巴达尔胡嘎查巷道硬化项目 | 巴达尔胡嘎查 | 巷道硬化2公里 | 20250401-20251231 | 120 | 上级资金 | 巴达尔胡镇人民政府 倪朝络蒙 | 巴达尔 胡嘎查 | 计划实施巷道硬化2公里，通过项目的实施改善农牧户出行条件及生产生活条件。 | 通过巷道硬化，改善人居生活环境，出行便利。 | 不涉及
6 | 扎赉特旗巴达尔胡镇巴达尔胡嘎查人居环境项目 | 巴达尔胡嘎查 | 购置铲车2台、扫路机1台 | 20250401-20251231 | 63 | 上级资金 | 巴达尔胡镇人民政府 倪朝络蒙 | 巴达尔 胡嘎查 | 计划购置铲车、扫路基等设备，通过项目的实施，解决人居环境整治压力，改善农村人居环境水平。 | 通过项目实施，改善人居生活环境卫生，改善居民生活条件。 | 不涉及
合计 | —— | —— | —— | —— | 378 | —— | —— | —— | —— | ——