2025年巴彦乌兰苏木

敖宝吐嘎查欧李种植项目

# 实施方案

巴彦乌兰苏木人民政府

2025年巴彦乌兰苏木敖宝吐嘎查

欧李种植项目

# 一、项目概况

（一）项目名称：2025年巴彦乌兰苏木敖宝吐嘎查欧李种植项目

（二）项目主管单位：扎赉特旗民族事务委员会

（三）项目实施单位：扎赉特旗巴彦乌兰苏木人民政府

（四）实施地点：巴彦乌兰苏木敖宝吐嘎查

（五）项目建设性质：新建

（六）项目建设期限：2025年4月5日至2025年11月30日

（七）项目投资金额：项目总投资400万元，少数民族发展资金。

（八）项目建设内容：600亩欧李种植园：欧李苗（每亩1千株共计60万株），打井（五口10寸口径，80米深，三项水泵，电线，铁管），整地起床，滴灌带全套设备（5—8年），底肥（牛羊粪，有益菌），人工栽植，防草布（人工铺布，使用寿命5—8年），围栏（4000米），防病虫害专用药，剪枝条（后期养护）

# 二、项目背景

按照上级有关文件要求，要充分利用扎赉特旗丰富的林业资源，实施经济林建设项目，在欧李种植过程中吸纳当地农牧民参与投工投劳，特别是为脱贫人口和监测人口提供更多就近就业岗位，在增加工资性收入的同时实现林果产量持续增绿和林果产量持续增加的目标。

欧李种植是促进群众就近就业增收，提高劳动技能的一项重要政策，经过会议研究，嘎查申请并实施了欧李种植项目。

# 三、项目区基本情况

1、扎赉特旗巴彦乌兰苏木敖宝吐嘎查辖3个自然屯,敖宝吐嘎查为政府所在地南部60公里处，北与哈拉改图嘎查接壤，南与巴达尔胡镇接壤，西与绰尔河相邻，全嘎查共有农户521户1561人，其中贫困户77户、215人，已实现全部脱贫，该嘎查属于半农半牧地区，农业作物以玉米、杂粮杂豆为主，牧业以养殖牛羊为主，畜牧存栏总数达2.6万头只（口）。

# 四、项目建设必要性可行性分析

（一）项目建设必要性。敖宝吐嘎查在我苏木属于较晚脱贫的嘎查，经济基础较为薄弱，常规项目并不适用于本地区，实施本项目可以达到带动当地经济的效果，让符合条件的监测户、脱贫户优先以工代赈的方式参与种植的务工工作，同时长期聘用管护人员，长期带动他们切实提高年度收入，对于整个嘎查乃至整个苏木的经济产业发展十分必要。

（二）项目建设可行性。一是历史上该地区丰产野生欧李，结合巴彦塔拉·秘境河谷生态文化旅游区的建设优势互补，发展农旅融合发展产业，吸引大量游客为欧李项目区观光、采摘业态提供保障。二是敖宝吐嘎查土壤酸碱度、营养成分十分适合欧李种植，地域优势明显，种植的欧李成活率高；三是旗、苏木两级领导重视，且上级拟定少数发展资金预算充足，能极大的保证该项目在建成后第二年开始产出果实稳定增加嘎查集体经济收入，用于当地监测户、脱贫户、突发困难户的补助工作，所以此项目实施十分可行。

# 五、实施原则

（一）统筹规划、分步实施。围绕少数民族发展目标，统筹考虑广大农民增收需求，统一规划实施。

（二）部门指导、集体负责。巴彦乌兰苏木负责总体规划、工作指导和协调服务，在项目建设过程中，敖宝吐嘎查村民委员会负责组织实施，此项目要重点照顾低收入群体，增加经济薄弱农户的收入，配合项目具体实施。

（三）集体优先、群众自愿。敖宝吐嘎查欧李种植项目实施后村集体和群众收益，在征求村民代表意见后实施。

（四）规范实施、保障质量。坚持公开公平公正，敖宝吐嘎查村民委员会按要求进行公示，规范项目建设和验收，立健全建、管、用相结合的运行维护服务机制，确保项目正常运行，让嘎查集体和农户长期受益。

# 六、项目实施具体内容

2025年巴彦乌兰苏木敖宝吐嘎查欧李种植项目具体实施过程中分四个工程实施，即嘎查欧李种植、灌溉工程、铺盖防草布。

1、灌溉工程

灌溉滴灌全套设备（使用寿命5-8年）、打5眼井。

2、欧李种植：

（1）实施欧李种植面积600亩（每亩地1000株苗）。

（2）采用树苗进行栽植，规格为70-120㎝，计划实施60余万棵。

（3）栽植3年生欧李苗，项目实施时，带动敖宝吐嘎查和附近嘎查群众参与当中，获得相应务工报酬，用以工代赈模式，脱贫户、监测户优先，除部分技术人员外，其余以利益连结户为主要用工人员。

（4）栽苗前土地旋耕起床，使用生根壮苗底肥、防病防虫害专用药。

3、铺盖新型纤维防草布

（1）欧李种植完成后，实施铺设防草布40万平方米。新型纤维防草布（使用寿命5-8年）

（2）防草布实施时人工进行铺布。

# 七、项目实施步骤

（一）项目选址。巴彦乌兰苏木人民政府会同敖宝吐嘎查基层组织，确认实施地块，经扎赉特旗民族事务委员会审批，然后确定种植地块进行施工设计。

（二）启动建设。在完成项目立项审批、规划选址后，由扎赉特旗巴彦乌兰苏木履行相关手续。

（三）投入使用。项目竣工后，由巴彦乌兰苏木人民政府及扎赉特旗民族事务委员会组织人员进行工程验收，并进行试运行，工程正常运行后，和敖宝吐嘎查集体进行产权移交，所有设备进入运行维护阶段，由承建方负责维护，施工方保证成活率达到95%以上，质保期满一年后，承建方根据实际运维成本和产权所有方敖宝吐嘎查签订运行维护合同。

# 八、时间进度安排

（一）项目规划落实阶段

2025年1月1日-2025年3月31日

（二）项目实施阶段

2025年4月5日-2025年9月30日

（三）项目自查、验收阶段

2025年10月1日-2025年11月30日

# 九、资金筹措

2025年扎赉特旗巴彦乌兰苏木人民政府敖宝吐嘎查

欧李种植项目计划总投资为400万元，资金来源为少数民族发展资金。

# 十、项目效益分析

2026年达到盛果期后，600亩欧李年产量可达90万斤，并同步生产罐头、果酒、茶叶等欧李产品，逐步形成集观光、采摘、加工、销售为一体的农文旅融合发展产业链，预计每亩产量能达到1500斤，嘎查集体每年收益项目总投资额的5%，同时按产业发展收益状况进行二次分红给村集体。带动就业50人以上。

# 十一、利益联结机制

敖宝吐嘎查欧李种植项目实施过程中雇用苏木当地劳动力投工投劳，同时在管护、抚育等方面用当地劳动力参与，促进当地村民经济收入增加和村集体收入发展。带动周边本地区就业50人，人均务工收益费用达到2000元。嘎查集体收益的60%，将用于嘎查公益事业、扶贫济困等支出。

十二、项目后续管理

项目产权及收益归敖宝吐嘎查集体。项目收益由村集体负责统计并张榜公布，接受群众和社会监督。欧李种植项目中，产权归敖宝吐嘎查委员会集体所有。

# 十三、项目绩效目标

（一）项目总体目标

项目计划总投资为400万元，计划欧李种植600亩，其中欧李苗60万棵、灌溉设备、打井、栽苗前整地起床、人工栽植费用、底肥、防病防虫害专用药、新型纤维防草布、人工铺布，围栏。预计2025年11月底验收完成。

（二）项目年度目标

1.数量指标

欧李种植面积    ≥600亩

欧李种植苗木棵数≥60万棵

新型纤维防草布 （平方米）≥40万.

灌溉井(十寸口径，三项水泵，电线，铁管）≥5眼

滴灌全套设备     ≥600亩

柴油发电机组     ≥5组

底肥（生根壮苗） ≥1200袋

防病虫害专用药   ≥600组

围栏             ≥4000米

2.质量指标

工程验收合格率  =100%

栽植欧李苗成活率 ≥95%

3.时效指标

项目建设时限2025年4月5日-2024年11月30日

项目完成及时率=100%

4.成本指标

项目建设总成本（万元）≥400

欧李种植成本（元/亩） ≥4693.9

新型纤维防草布成本（元/平方米）≤1.5

灌溉井 （万元/眼）    ≤ 3

滴灌全套设备（元/亩） ≤160

柴油发电机组          ≤12725

底肥（生根壮苗剂）（元/亩）≤100

防病虫害专用药(元/亩）≤150

围栏（元/米）≤16

5.经济效益

增加集体经济收入 ≥20万元/年

增加参与种植村民经济收入 ≥0.2万元/人

6.社会效益

受益户数 ≥521户

受益嘎查村数=1个

带动就业人数 ≥50人

7.生态效益

保护生态系统平衡有效保护

8.可持续影响

项目后续管护年限 ≥20年

后续管理制度健全保障措施到位健全

9.服务对象满意度

受益农户满意度≥95%