## Sheet1
2025年巴彦乌兰苏木年度计划实施项目清单
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务（亩） | 时间期限 | 资金投入 （万元） | 资金来源和筹措方式 | 责任单位及责任人 | 受益对象 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 补助标准
1 | 2025年巴彦乌兰苏木玛拉吐嘎查山洪治理项目 | 玛拉吐嘎查 | 小林场艾里山洪治理0.4公里，改善屯内积水问题 | 2025年3月-11月 | 100 | 衔接资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府 孙宏亮 | 群众 | 在玛拉吐嘎查小林场艾里山洪治理，大大改善屯内积水问题，改善村容村貌，便于群众出行 | 通过网络宣传，鼓励群众参与山洪治理事宜当中，对积极参与山洪治理、实施生态保护措施的群众，给与给与一定的生态补偿或政策优惠 | 不涉及
2 | 2025年巴彦乌兰苏木玛拉吐嘎查桥建设项目 | 玛拉吐嘎查 | 新发屯艾里新建桥一处（20米长），桥边建护坡 | 2025年3月-11月 | 100 | 衔接资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府 孙宏亮 | 群众 | 建设桥涵，便利于群众出行，改善村容忖貌 | 让群众积极参与，改善基础设施，提高群众出行条件 | 不涉及
3 | 2025年巴彦乌兰苏木哈拉改吐嘎查人居环境整治项目 | 哈拉改吐嘎查 | 污水处理车1台、垃圾转运车1台 | 2025年3月-11月 | 60 | 衔接资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府 孙宏亮 | 群众 | 通过项目实施，改善人居环境，全嘎查1323人收益 | 通过项目实施，改善人居环境条件，提高生活生产条件 | 不涉及
4 | 2025年巴彦乌兰苏木巴彦敖宝嘎查乌和扎拉嘎艾里河道治理项目 | 巴彦敖宝嘎查 | 河道治理2000米 | 2025年3月-11月 | 150 | 衔接资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府 孙宏亮 | 群众 | 在巴彦敖宝嘎查乌和扎拉嘎艾里河道治理，防止山洪，减少群众生命财产安全 | 通过网络宣传，使群众了解山洪的危害性，鼓励群众参与山洪治理事宜当中，对积极参与山洪治理、实施生态保护措施的群众，给与给与一定的生态补偿或政策优惠 | 不涉及
5 | 2025年巴彦乌兰苏木达拉吐嘎查人居环境整治项目 | 达拉吐嘎查 | 达拉吐艾里1000平，巴拉嘎艾里500平，华兴屯艾里500平垃圾处理场 | 2025年3月-11月 | 10 | 衔接资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府 孙宏亮 | 群众 | 改善人居环境，改善农户生活质量 | 通过项目实施，改善人居环境条件，提高生活生产条件 | 不涉及
6 | 2025年巴彦乌兰苏木达拉吐嘎查欧李种植项目 | 达拉吐嘎查 | 欧李种植200亩、灌溉工程、铺盖防草布、围栏。 | 2025年3月-11月 | 200 | 衔接资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府 孙宏亮 | 群众 | 通过实施该项目吸纳当地农牧民参与投工投劳，特别是为脱贫人口和监测人口提供更多就近就业岗位，在增加工资性收入的同时实现荒山持续增绿和林果产量持续增加的目标 | 达拉吐嘎查欧李种植项目实施过程中雇用苏木当地劳动力投工投劳，同时在管护、抚育等方面用当地劳动力参与，促进当地村民经济收入增加和村集体收入发展。带动就业30人，人均务工收益费用达到3000元。带动集体经济薄弱嘎查发展集体经济，主要用于嘎查基础设施建设、公益事业、带动脱贫户和监测户增加收入等。 | 不涉及
7 | 2025年巴彦乌兰苏木高质量发展庭院经济项目 | 巴彦乌兰苏木11个嘎查村 | 全苏木预计发展庭院经济乌鸡5万只，豆角30亩，鲜食玉米200亩，果树2万课，计划申请补贴资金182万元 | 2025年3月-11月 | 182 | 衔接资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府 孙宏亮 | 群众 | 发展高质量庭院经济，提高农牧户经济收入，改善生活条件 | 根据农户意愿，按照“统一规划、各具特色”原则，采取先建后补方式予以补贴，针对扶持项目按照投资额度实行差异化补助政策。通过项目的实施，支持有意愿的农牧户发展庭院经济，提高项目实施农牧户家庭收入，充分发挥该项目的示范和带动作用，促进巴彦乌兰苏木产业振兴发展。 | 针对脱贫户、监测户进行奖补，每户奖补上限分别为3000元、4000元
8 | 2025年巴彦乌兰苏木鲜食玉米加工厂扩建项目 | 温德根嘎查 | 新建鲜食玉米加工厂增加设备（扒皮机1台、包装机2台、自动杀菌锅1套、速冻制冷机1台、保温设备1台、地磅秤1个20米），投入资金220万元。 | 2025年3月-11月 | 220 | 衔接资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府 孙宏亮 | 群众 | 计划进一步完善温德根鲜食玉米加工厂的加工生产条件，购置扒皮机1台、购置包装机2台、购置自动杀菌锅1套、购置速冻制冷机1台、购置保温设备1台、购置地磅秤1个20米，使特色产业的加工设备进一步完善，达到村集体经济增收的效益 | 本项目主要是给鲜食玉米加工厂增加设备，带动产业发展，项目建成后，拟采用对外承包经营模式获取收益，利益所得为嘎查集体所有，主要用途为嘎查集体基础设施建设及五保户困难户补助等。 | 不涉及
9 | 2025年巴彦乌兰苏木温德根嘎查道路硬化项目 | 温德根嘎查 | 街巷硬化4.3公里 | 2025年3月-11月 | 300 | 衔接资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府 孙宏亮 | 群众 | 改善人居环境，为群众生产生活提供便利条件 | 通过项目实施，改善农牧民生产生活条件，减少出行时间 | 不涉及
10 | 2025年巴彦乌兰苏木温德根嘎查肉牛养殖基地场地和院墙维护项目 | 温德根嘎查 | 肉牛养殖基地新建院墙600米、150米护坡 | 2025年3月-11月 | 48 | 衔接资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府 孙宏亮 | 群众 | 修建基础设施，提高肉牛养殖基地产业发展条件 | 带动群众发展养殖业，提高养殖业经济收入 | 不涉及
11 | 2025年巴彦乌兰苏木温德根嘎查侵蚀沟治理项目 | 温德根嘎查 | 5个自然屯侵蚀沟治理1.5公里 | 2025年3月-11月 | 150 | 衔接资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府 孙宏亮 | 群众 | 完善中心村基础设施建设，美化村庄；完善乌兰村基础设施建设，改善群众出行条件。 | 项目建设完成后产权归村集体所有，利用村集体经济进行日常维护、保养，达到村民集体受益的目的。 | 不涉及
12 | 2025年巴彦乌兰苏木温德根嘎查排水沟项目 | 温德根嘎查 | 哈日哈达修建排水沟1.2公里 | 2025年3月-11月 | 100 | 衔接资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府 孙宏亮 | 群众 | 完善嘎查基础设施建设，美化村庄；完善改善基础设施建设，改善群众出行条件。 | 项目建设完成后产权归村集体所有，利用村集体经济进行日常维护、保养，达到村民集体受益的目的。 | 不涉及
13 | 2025年巴彦乌兰苏木巴彦塔拉嘎查林下经济项目 | 巴彦塔拉嘎查 | 投入资金20万元，在巴彦塔拉嘎查发展林下经济30亩，并培育紫花脸蘑菇，用于壮大集体经济。 | 2025年3月-11月 | 20 | 衔接资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府 孙宏亮 | 群众 | 种植30亩紫花脸蘑菇，每亩效益预计可达5000元，增加集体经济收入15万元。 | 种植蘑菇是一项非常有前途的农业产业。随着人们生活水平的提高，对蘑菇等特殊食材的需求也越来越大。蘑菇种植成本低，生长期短，收益稳定，可以持续增加嘎查集体经济收入，这部分收入将用于嘎查公益事业和监测户帮扶工作。 | 不涉及
14 | 2025年巴彦乌兰苏木巴彦乌兰嘎查排水沟项目 | 巴彦乌兰嘎查 | 巴彦乌兰嘎查五个自然屯排水沟10公里 | 2025年3月-11月 | 400 | 衔接资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府 孙宏亮 | 群众 | 完善中心村基础设施建设，美化村庄；完善乌兰村基础设施建设，改善群众出行条件。 | 项目建设完成后产权归村集体所有，利用村集体经济进行日常维护、保养，达到村民集体受益的目的。 | 不涉及
15 | 2025年巴彦乌兰苏木巴彦乌兰嘎查购置垃圾转运车项目 | 巴彦乌兰嘎查 | 购置垃圾转运车1台 | 2025年3月-11月 | 30 | 衔接资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府 孙宏亮 | 群众 | 通过项目实施，改善人居环境，全嘎查群众收益 | 通过项目实施，改善人居环境条件，提高生活生产条件 | 不涉及
16 | 2025年巴彦乌兰苏木敖宝吐嘎查欧李种植项目 | 巴彦乌兰苏木敖宝吐图嘎查 | 600亩欧李种植园：欧李苗（每亩1千株共计60万株），打井（三口10寸口径，80米深，三项水泵，电线），整地起床，滴灌带全套设备（5—8年），底肥（牛羊粪，有益菌），人工栽植，防草布（人工铺布，使用寿命5—8年），防病虫害专用药，剪枝条（后期养护） | 2025年4月5日至2025年11月30日 | 400 | 少数民族发展资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府 孙宏亮 | 群众 | 2026年达到盛果期后，600亩欧李预计每亩产量能达到1500斤，并同步生产罐头、果酒、茶叶等欧李产品，逐步形成集观光、采摘、加工、销售为一体的农文旅融合发展产业链，嘎查收益收入达到24万元，带动附近嘎查群众参与，受益1135户。 | 每年带动就业30人，人均务工收益费用达到2000元。嘎查集体收益的60%，将嘎查公益事业、扶贫济困等支出。 | 不涉及
17 | 2025年巴彦乌兰苏木敖包吐嘎查欧李种植项目 | 巴彦乌兰苏木敖宝吐嘎查 | 欧李种植450亩。其中：栽植灌木：采购40万株70-120㎝的欧李苗（每亩地1000株苗），购置防草布、灌溉设备等。 | 2025年5月4日至2025年11月30日 | 500 | 衔接资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府 孙宏亮 | 群众 | 2025年达到盛果期后，450亩欧李年产量可达32万斤，并同步生产罐头、果酒、茶叶等欧李产品，逐步形成集观光、采摘、加工、销售为一体的农文旅融合发展产业链，2026年预计每亩产量能达到1500斤，经济收入达到359.3万元，带动附近嘎查群众参与，受益1135户。 | 每年带动就业60人，人均务工收益费用达到3000元。嘎查集体收益的60%，将用于3个艾里公益事业、扶贫济困等支出。 | 不涉及
18 | 2024年易地扶贫搬迁后续扶持巴彦乌兰苏木“太阳能＋空气能热泵”供暖项目 | 巴彦乌兰苏木 | 供暖总面积8359平方米，新建空气式太阳能集热器、太阳能支架、空气源热泵等供暖设备及附属配件156套 | 2025年4月-12月 | 779.87 | 易地搬迁后续扶持资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府 孙宏亮 | 易地搬迁群众 | 减少冬季取暖支出 | 项目建成后服务覆盖总供热面积 8359㎡，共计 156 户易地扶贫搬迁安置户，直接收益人数 430 人。 | 不涉及