## Sheet1
巴彦乌兰苏木2026项目库入库清单
序号 | 嘎查 名称 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质（新建、续建） | 实施地点 | 建设任务 | 时间进度 | 资金投入 （万元） | 资金来源和筹措方式 | 责任单位责任人 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 利益联结机制
1 | 巴彦敖宝嘎查 | 2026年巴彦乌兰苏木巴彦敖宝嘎查垃圾临时存放点建设项目 | 基础设施 | 新建 | 巴彦敖宝嘎查新玛拉吐艾里 | 新建垃圾临时存放点3000平方米 | 2026年3月-11月 | 10 | 上级资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 移民新址4个小区，364户1241人 | 移民新址各小区人员密集，每天生活垃圾增多，计划新建垃圾存放点，能改善环境及群众垃圾乱放问题。 | 通过实施该项目，提高村屯环境卫生水平、改善村屯环境质量。 | 通过实施该项目，创造良好生活环境、促进农村的可持续发展，改善人居环境条件，提高生活生产条件。
2 |  | 2026年巴彦乌兰苏木巴彦敖宝嘎查购置垃圾箱项目 | 基础设施 | 新建 | 巴彦敖宝嘎查4个自然屯 | 购买垃圾桶200个 | 2026年3月-11月 | 8 | 上级资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 移民新址4个小区，364户1241人 | 移民新址各小区缺少垃圾箱，购置垃圾箱完善环境卫生美观。 | 通过实施该项目，提高村屯环境卫生水平、改善村屯环境质量。 | 通过实施该项目，创造良好生活环境、促进农村的可持续发展，改善人居环境条件，提高生活生产条件。
3 |  | 2026年巴彦乌兰苏木巴彦敖宝嘎查修建排水沟项目 | 基础设施 | 新建 | 巴彦敖宝嘎查乌和扎拉嘎 | 排水沟6000米 | 2026年3月-11月 | 240 | 上级资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 乌和扎拉嘎居民 | 完善基础设施建设，实现区域高效排水，防范内涝与次生灾害，稳定保障基础设施稳定，提升环境质量与生产生活保障能力。 | 通过实施该项目，提高村屯环境卫生水平、改善村屯环境质量、创造良好生活环境、促进农村的可持续发展。 | 通过实施该项目，提高嘎查排水功能，保障居民出行安全，降低因积水导致的道路塌陷，房屋浸泡，农田溃涝等事故发生。
4 | 玛拉吐嘎查 | 2026年巴彦乌兰苏木玛拉吐嘎查建设桥梁项目 | 基础设施 | 新建 | 玛拉吐嘎查新发屯艾里 | 新建桥梁2座 | 2026年3月-11月 | 100 | 上级资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 新发屯于查布根其居民215户336人收益 | 解决居民“过河难”问题，构建安全便捷的跨河交通通道，强化区域交通连通性，支撑沿线乡村陈业发展与民生改善，提升群众出行安全感和获得感。 | 通过实施该项目，改善交通出行环境，提高农牧民群众生活品质。 | 通过实施该项目，让群众积极参与，改善基础设施，提高群众出行条件。
5 |  | 2026年巴彦乌兰苏木玛拉吐嘎查街道硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 玛拉吐嘎查新发屯艾里 | 街道硬化3公里 | 2026年3月-11月 | 180 | 上级资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 新发屯艾里居民 | 构建整洁、安全、畅通的街道交通环境，提升街区人民品质与商业服务能力，满足居民日常出行及区域发展需求。 | 通过实施该项目，改善交通出行环境，提高农牧民群众生活品质。 | 通过实施该项目，改善农牧民生产生活条件，减少出行时间。
6 |  | 2026年巴彦乌兰苏木玛拉吐嘎查修建路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 玛拉吐嘎查小林场 | 排水沟6000米 | 2026年3月-11月 | 240 | 上级资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 小林场居民 | 完善基础设施建设，解决道路积水内涝，保护路基稳定。 | 通过实施该项目，提高村屯环境卫生水平、改善村屯环境质量、创造良好生活环境、促进农村的可持续发展。 | 通过网络宣传，使群众了解山洪的危害性，鼓励群众参与山洪治理事宜当中，对积极参与山洪治理、实施生态保护措施的群众，给与给与一定的生态补偿或政策优惠
7 | 额尔吐嘎查 | 2026年巴彦乌兰苏木额尔吐嘎查修建桥梁项目 | 基础设施 | 续建 | 额尔吐嘎查新址5区 | 排水沟增加5座桥梁 | 2026年3月-11月 | 200 | 上级资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 额尔吐嘎查新址5区96户336人收益 | 解决居民“过河难”问题，构建安全便捷的跨河交通通道，强化区域交通连通性，支撑沿线乡村陈业发展与民生改善，提升群众出行安全感和获得感。 | 通过实施该项目，改善交通出行环境，提高农牧民群众生活品质。 | 通过实施该项目，改善交通出行环境，提高农牧民群众生活品质。让群众积极参与，改善基础设施，提高群众出行条件。
8 | 达拉吐嘎查 | 2026年巴彦乌兰苏木达拉吐嘎查巷道硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 达拉吐嘎查达拉吐艾里、华兴屯艾里 | 村通路1.7公里，路边沟5300米，路面提升1.7公里。 | 2026年3月-11月 | 195 | 少数民族发展资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 全嘎查村民 | 群众对项目实施过程进行全程监督，部分群众建成后方便群众出行 | 通过实施该项目，改善交通出行环境，提高农牧民群众生活品质。 | 计划修建村通路1.7公里，路边沟5300米路面提升1.7公里。，达到便利周边居民出行，改善村容村貌及居民生产生活条件，提高生产效率和生活质量
9 |  | 2026年巴彦乌兰苏木达拉吐嘎查街巷硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 达拉吐嘎查华兴屯艾里、达拉吐艾里、巴拉嘎艾里 | 新建硬化路：华兴屯1.5公里，达拉吐3.8公里，巴拉嘎0.8公里 | 2026年3月-11月 | 370 | 上级资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 嘎查村民 | 群众对项目实施过程进行全程监督，部分群众建成后方便群众出行 | 通过实施该项目，改善交通出行环境，提高农牧民群众生活品质。 | 通过实施该项目，改善农牧民生产生活条件，减少出行时间。
10 | 温德根嘎查 | 2026年巴彦乌兰苏木温德根嘎查鲜食玉米加工厂扩建项目 | 产业发展 | 新建 | 温德根嘎查新屯 | 新建鲜食玉米加工厂增加设备（扒皮机1台、包装机2台、自动杀菌锅1套、速冻制冷机1台、保温设备1台、地磅秤1个20米），扩建厂房1000平 | 2026年3月-11月 | 480 | 衔接资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 温德根嘎查1051人 | 计划进一步完善温德根鲜食玉米加工厂的加工生产条件，购置扒皮机1台、购置包装机2台、购置自动杀菌锅1套、购置速冻制冷机1台、购置保温设备1台、购置地磅秤1个20米，扩建厂房1000平，使特色产业的加工设备进一步完善，达到村集体经济增收的效益 | 实施该项目，改善基础设施，提高脱贫人口生活水平 | 本项目主要是给鲜食玉米加工厂增加设备，带动产业发展，项目建成后，拟采用对外承包经营模式获取收益，利益所得为嘎查集体所有，主要用途为嘎查集体基础设施建设及五保户困难户补助等。
11 |  | 2026年巴彦乌兰苏木温德根嘎查街巷硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 温德根嘎查哈日根吐艾里、哈日哈达艾里 | 哈日根吐艾里 2.3公里，哈日哈达艾里3公里 | 2026年3月-11月 | 350 | 上级资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 温德根嘎查村民 | 群众对项目实施过程进行全程监督，部分群众建成后方便群众出行 | 通过实施该项目，改善交通出行环境，提高农牧民群众生活品质。 | 通过实施该项目，改善农牧民生产生活条件，减少出行时间。
12 |  | 2026年巴彦乌兰苏木温德根嘎查修建路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 温德根嘎查哈日哈达艾里 | 哈日哈达艾里5000米 | 2026年3月-11月 | 200 | 上级资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 温德根嘎查村民 | 完善基础设施建设，美化村庄；改善群众出行条件。 | 通过实施该项目，提高村屯环境卫生水平、改善村屯环境质量、创造良好生活环境、促进农村的可持续发展。 | 通过实施该项目，提高村屯环境卫生水平、改善村屯环境质量、创造良好生活环境、促进农村的可持续发展，改善人居环境条件，提高生活生产条件。
13 |  | 2026年巴彦乌兰苏木温德根嘎查修建路边沟项目 | 基础设施 | 新建 | 温德根嘎查新屯 | 新屯12000米 | 2026年3月-11月 | 480 | 上级资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 温德根嘎查村民 | 完善基础设施建设，美化村庄；改善群众出行条件。 | 通过实施该项目，提高村屯环境卫生水平、改善村屯环境质量、创造良好生活环境、促进农村的可持续发展。 | 通过实施该项目，提高村屯环境卫生水平、改善村屯环境质量、创造良好生活环境、促进农村的可持续发展，改善人居环境条件，提高生活生产条件。
14 | 巴彦哈达嘎查 | 2026年巴彦乌兰苏木巴彦哈达嘎查排水沟项目 | 基础设施 | 新建 | 巴彦哈达嘎查巴彦哈达艾里 | 巴彦哈达艾里路两侧治理排水沟4200米 | 2026年3月-11月 | 100 | 衔接资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 巴彦哈达嘎查322户937人。 | 路两侧修建排水设施，以缓解水流，便于群众出行和交通通畅，保障群众生产生活和生产资料安全 | 通过实施该项目，提高村屯环境卫生水平、改善村屯环境质量、创造良好生活环境、促进农村的可持续发展。 | 通过实施该项目，提高村屯环境卫生水平、改善村屯环境质量、创造良好生活环境、促进农村的可持续发展。项目建设完成后产权归村集体所有，利用村集体经济进行日常维护、保养，达到村民集体受益的目的。
15 |  | 2026年巴彦乌兰苏木巴彦哈达嘎查建桥项目 | 基础设施 | 新建 | 巴彦哈达嘎查东玛拉吐艾里 | 东玛拉吐艾里南侧河道建桥梁，长度80米宽度10米 | 2026年3月-11月 | 100 | 衔接资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 巴彦哈达嘎查322户937人。 | 艾里南侧建桥梁，以缓解水流，便于群众出行和交通通畅，保障群众生产生活和生产资料安全 | 通过实施该项目，改善交通出行环境，提高农牧民群众生活品质。 | 通过实施该项目，提高通行便捷能力，缩短居民出行时间，降低自然灾害风险，保障汛期无冲毁，漫溢导致的通行中断。
16 |  | 2026年巴彦乌兰苏木巴彦哈达嘎查街巷项目 | 基础设施 | 新建 | 巴彦哈达嘎查东玛拉吐艾里 | 东玛拉吐艾里南侧硬化路面1500米 | 2026年3月-11月 | 110 | 衔接资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 巴彦哈达嘎查322户937人。 | 改善道路环境后，全面改善了嘎查村容村貌，有利于村民素质提升和嘎查农牧民的产业发展，为嘎查和农牧民发展生产生活提供良好的道路交通环境 | 通过实施该项目，改善交通出行环境，提高农牧民群众生活品质。 | 通过实施该项目，不仅可以改善人居环境，还可以带动特色产业发展，提升群众生产生活质量、促进民族地区经济社会可持续发展奠定基础。
17 | 巴彦乌兰嘎查 | 2026年巴彦乌兰苏木巴彦乌兰嘎查排水沟项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 巴彦乌兰嘎查 | 巴彦乌兰嘎查五个自然屯排水沟10公里 | 2026年3月-11月 | 400 | 衔接资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 巴彦乌兰嘎查居民 | 完善中心村基础设施建设，美化村庄；完善乌兰村基础设施建设，改善群众出行条件。 | 通过实施该项目，提高村屯环境卫生水平、改善村屯环境质量、创造良好生活环境、促进农村的可持续发展。 | 通过实施该项目，提高村屯环境卫生水平、改善村屯环境质量、创造良好生活环境、促进农村的可持续发展。项目建设完成后产权归村集体所有，利用村集体经济进行日常维护、保养，达到村民集体受益的目的。
18 |  | 2026年巴彦乌兰苏木巴彦乌兰嘎查购置垃圾转运车项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 巴彦乌兰嘎查 | 购置垃圾转运车1台 | 2026年3月-11月 | 30 | 衔接资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 巴彦乌兰嘎查居民 | 通过项目实施，整治村容村貌，改善人居环境，全嘎查群众收益 | 通过实施该项目，提高村屯环境卫生水平、改善村屯环境质量、创造良好生活环境、促进农村的可持续发展。 | 通过实施该项目，提高村屯环境卫生水平、改善村屯环境质量、创造良好生活环境、促进农村的可持续发展。通过项目实施，改善人居环境条件，提高生活生产条件
19 |  | 2026年巴彦乌兰苏木巴彦乌兰嘎查新建桥涵项目 | 基础设施 | 新建 | 巴彦乌兰嘎查苏吉屯 | 桥涵建设1处，宽6米，长40米 | 2026年3月-11月 | 80 | 上级资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 巴彦乌兰居民 | 解决居民垮沟夸渠通行难题，保障生产生活运输通畅，强化区预防在能力。 | 通过实施该项目，改善交通出行环境，提高农牧民群众生活品质。 | 通过实施该项目，提高通行便捷能力，缩短居民出行时间，降低自然灾害风险，保障汛期无冲毁，漫溢导致的通行中断。
20 |  | 2026年巴彦乌兰苏木巴彦乌兰嘎查新建桥涵项目 | 基础设施 | 新建 | 巴彦乌兰嘎查巴彦扎拉嘎 | 桥涵建设1处，宽6米，长20米 | 2026年3月-11月 | 50 | 上级资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 巴彦乌兰居民 | 解决居民垮沟夸渠通行难题，保障生产生活运输通畅，强化区预防在能力。 | 通过实施该项目，改善交通出行环境，提高农牧民群众生活品质。 | 通过实施该项目，提高通行便捷能力，缩短居民出行时间，降低自然灾害风险，保障汛期无冲毁，漫溢导致的通行中断。
21 |  | 2026年巴彦乌兰苏木巴彦乌兰嘎查街道硬化提升项目 | 基础设施 | 维修 | 巴彦乌兰嘎查西乌兰艾里 | 街道硬化提升1500米 | 2026年3月-11月 | 90 | 上级资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 巴彦乌兰居民 | 街道硬化项目是完善公共基础设施，彻底改善嘎查交通通行条件和人居环境，打通农产品运输和群众出行的最后一公里。 | 通过实施该项目，改善交通出行环境，提高农牧民群众生活品质。 | 通过实施该项目，不仅可以改善人居环境，还可以带动特色产业发展，提升群众生产生活质量、促进民族地区经济社会可持续发展奠定基础。
22 |  | 2026年巴彦乌兰苏木巴彦乌兰嘎查街道硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 巴彦乌兰嘎查东乌兰艾里 | 街道硬化1000米 | 2026年3月-11月 | 60 | 上级资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 巴彦乌兰居民 | 街道硬化项目是完善公共基础设施，彻底改善嘎查交通通行条件和人居环境，打通农产品运输和群众出行的最后一公里。 | 通过实施该项目，改善交通出行环境，提高农牧民群众生活品质。 | 通过实施该项目，不仅可以改善人居环境，还可以带动特色产业发展，提升群众生产生活质量、促进民族地区经济社会可持续发展奠定基础。
23 | 哈拉改吐嘎查 | 2026年巴彦乌兰苏木哈拉改吐嘎查桥涵建设项目 | 基础设施 | 新建 | 哈拉改吐嘎查敖格特尔艾里 | 新建桥涵一处，宽4米，长10米 | 2026年3月-11月 | 30 | 上级资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 哈拉改吐嘎查村民 | 群众对项目实施过程进行全程监督，部分群众建成后方便群众出行 | 通过实施该项目，改善交通出行环境，提高农牧民群众生活品质。 | 通过实施该项目，改善农牧民生产生活条件，减少出行时间。
24 |  | 2026年巴彦乌兰苏木哈拉改吐嘎查过水路面项目 | 基础设施 | 新建 | 哈拉改吐嘎查德兴屯 | 哈拉改吐嘎查德兴屯艾里修建过水路面，宽4米，长10米 | 2026年3月-11月 | 50 | 上级资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 哈拉改吐嘎查德兴屯艾里村民 | 通过修缮过水路面，保障居民在雨季和融雪期等水流交汇期顺利通行。 | 通过实施该项目，改善交通出行环境，提高农牧民群众生活品质。 | 通过该项目解决了居民出行问题，减少安全隐患，保障农作物资运输，减少特色农产品滞销风险。
25 | 敖宝吐嘎查 | 2026年巴彦乌兰苏木敖宝吐嘎查硬化道路项目 | 基础设施 | 新建 | 敖宝吐嘎查敖宝吐艾里 | 新建硬化路敖宝吐艾里3公里 | 2026年3月-11月 | 100 | 上级资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 敖宝吐嘎查村民 | 群众对项目实施过程进行全程监督，部分群众建成后方便群众出行 | 通过实施该项目，改善交通出行环境，提高农牧民群众生活品质。 | 通过实施该项目，改善农牧民生产生活条件，减少出行时间。
26 |  | 2026年巴彦乌兰苏木敖宝吐嘎查棚圈维修项目 | 基础设施 | 维修 | 敖宝吐嘎查敖宝吐艾里 | 维修原有基础设施14栋棚圈、青贮窖14个；维修房屋480平、饲料库360平 | 2026年3月-11月 | 200 | 上级资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 敖宝吐艾里村民 | 维修嘎查棚圈等设施，消除牲畜饲养安全隐患，优化饲养环境于设施条件。 | 通过实施该项目，改善基础设施，提高养殖业发展，改善农牧民生活。 | 通过实施该项目，推动畜牧业从传统粗放模式向舍饲半舍饲的标准化模式转化，为壮大集体经济、提升牧民养殖受益、巩固乡村振兴产业支撑筑牢基础。
27 | 巴彦乌兰苏木11个嘎查 | 2026年巴彦乌兰苏木高质量发展庭院经济项目 | 庭院经济 | 新建 | 敖宝吐、达拉吐、吉日嘎岱、巴彦乌兰、巴彦敖宝、巴彦哈达、温德根、哈拉改吐、玛拉吐、巴彦塔拉、额尔吐 | 在11个嘎查实施养殖6万只乌鸡，鲜食玉米种植300亩，兴安多羔羊脱贫监测户养殖5954只，补贴800元/只。 | 2026年3月-11月 | 578.62 | 衔接资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 各嘎查脱贫监测户共303户 | 通过实施该项目，提高居民经济收入，改善居民生活条件。 | 实施该项目，改善基础设施，提高脱贫人口生活水平 | 根据农户意愿，按照“统一规划、各具特色”原则，采取先建后补方式予以补贴，针对扶持项目按照投资额度实行差异化补助政策。通过项目的实施，支持有意愿的农牧户发展庭院经济，提高项目实施农牧户家庭收入，充分发挥该项目的示范和带动作用，促进巴彦乌兰苏木产业振兴发展。
28 |  | 2026年巴彦乌兰苏木肉牛产业项目 | 庭院经济 | 新建 | 敖宝吐、达拉吐、吉日嘎岱、巴彦乌兰、巴彦敖宝、巴彦哈达、温德根、哈拉改吐、玛拉吐、巴彦塔拉、额尔吐 | 针对11个嘎查，下牛犊的母牛给予补贴，实施差异化补贴政策，脱贫户监测户养殖4385头，补贴2000元/头，一般户养殖42529头，补贴1200元/头。 | 2026年3月-11月 | 5980.48 | 衔接资金 | 巴彦乌兰苏木人民政府孙宏亮 | 各嘎查脱贫监测户676户，一般户2757户 | 通过实施该项目，提高居民经济收入，改善居民生活条件。 | 实施该项目，改善基础设施，提高脱贫人口生活水平 | 根据农户意愿，按照“统一规划、各具特色”原则，采取先建后补方式予以补贴，针对扶持项目按照投资额度实行差异化补助政策。通过项目的实施，支持有意愿的农牧户发展庭院经济，提高项目实施农牧户家庭收入，充分发挥该项目的示范和带动作用，促进巴彦乌兰苏木产业振兴发展。