2026年图牧吉镇青龙山嘎查巷道硬化项目
实施方案

为深入贯彻落实乡村振兴相关战略部署，持续夯实农村基础设施，全面提升乡村道路通行保障水平，补齐乡村发展薄弱环节，切实改善群众生产生活环境，全力打造宜居宜业和美乡村，结合我镇发展实际，制定本实施方案。
第一章 项目基本情况
一、项目建设概况
1.项目名称：2026年图牧吉镇青龙山嘎查巷道硬化项目
2.建设性质：新建
3.主管单位：扎赉特旗农牧和科技局
4.责任单位：图牧吉镇人民政府
5.实施地点：青龙山嘎查
6.建设内容和规模：青龙山嘎查巷道硬化3.303公里 
7.项目资金规模及来源：项目总投资187.7022万元，资金全部来源于常态化帮扶资金。
8.项目负责人及电话：张海涛 150****6008
[bookmark: _GoBack]9.建设期限：2026年3月—2026年11月
二、项目区基本情况
青龙山嘎查位于图牧吉镇南部，地域面积85平方公里，辖村民小组4个。户籍户数549户，户籍人口1410人；常住户数392户，常住人口845人。民族构成以蒙古族、汉族、回族、满族等多民族为主。
三、项目建设背景、可行性和必要性
（一）项目建设背景。在全面推进乡村振兴战略落地实施进程中，农村基础设施提质改造、公共服务提质增效已是重点攻坚任务。青龙山嘎查部分巷道路面坑洼，通行条件较差，雨天积水、晴天扬尘，群众出行不便、农机通行困难，直接影响生产生活效率与村容村貌。实施巷道硬化项目，是完善基础功能、畅通出行脉络、改善人居环境、夯实乡村发展基础的关键举措。
（二）项目建设可行性分析。该项目对青龙山嘎查当前基础设施补短板等方面具有推动作用，显著提升路网通行能力，改善生产生活条件，提升乡村接待能力与发展韧性，符合镇村发展规划，具备较强可行性。
（三）项目建设必要性分析。项目实施道路为土路，道路扬尘多，雨天道路泥泞，实施巷道硬化项目，能够切实改善基础通行条件，降低农资运输、农机作业成本，对推动乡村可持续发展、提升群众生活品质、实现共同富裕具有重要意义。
四、项目成本估算
项目总投资187.7022万元，资金全部来源于常态化帮扶资金。资金实行专款专用、专项管理，严格按照项目建设内容和进度合理安排使用。
第二章  项目进度安排
一、项目规划阶段
2026年3月—7月
二、项目实施阶段
2026年8月—10月
三、项目验收阶段
2026年10月—11月
第三章  项目绩效目标
一、项目总体目标
目标1：计划在青龙山嘎查新建巷道硬化项目3.303公里，解决村民出行难问题；
目标2：项目实施期限为2026年3月—11月；
目标3：有效改善当地生产生活条件，缩短出行时间，提高农牧户生活品质。
二、项目年度目标
（一）数量指标：
1.巷道硬化里程（公里）≥3.303
2.路基工程：挖掘机挖路基土方（弃方）及远运利用方（立方米）≥4692	
3.路基工程：本桩利用土方（立方米）≥269.2		
4.路基工程：远运利用土方（立方米）≥17		
5.路基工程：路槽碾压（平方米	）≥18166.97	
6.路基工程：弃方运输（立方米）≥4675		
7.路基工程：借土填方（立方米）≥1849.7		
8.路面工程：C30水泥混泥土路面（20厘米厚）（平方千米）≥14.864	
9.路面工程：天然级配砂砾垫层（20厘米厚）（平方千米）≥16.185
10.路面工程：路面用钢筋（千克）≥5139.844		
11.路面工程：培路肩土（40厘米厚）（立方米）≥1849.7
12.交叉工程：平交道路口C30砼路面（平方米）≥182.9		
13.交叉工程：平交路口砂砾垫层（平方米）≥219.4
14.交叉工程：平交道培路肩土（40厘米厚）（立方米）≥4.5
15.专项工程：施工场地建设（处）≥1
16.专项工程：安全生产（处）≥1
（二）质量指标
1.建设达到设计标准率（%）=100
2.工程验收合格率（%）=100
3.资金使用合规率（%）=100
（三）时效指标
1.工程完成及时率（%）=100
2.资金支付时间 财政拨款两个工作日内
3.项目实施期限 2026年3月—11月
（四）成本指标
1.项目总成本（万元）≤187.7022
2.路基工程成本（万元）≤14.432899
3.路面工程成本（万元）≤159.248211
4.交叉工程成本（万元）≤2.193717
5.专项费用成本（万元）≤11.827373
（五）社会效益指标
1.补齐嘎查基础设施短板，改善群众出行条件 有效改善
2.提升乡村整体宜居度与群众幸福感 有效提升
3.受益户数（户）≥392
（六）可持续影响指标
1.后续管护期限≥10年
2.构建巷道管护长效机制，推动硬化设施持久发挥效益  明显
（七）满意度指标
受益农户满意度（%）≥95
三、项目效益分析
（一）社会效益。本项目实施显著改善青龙山嘎查巷道通行条件，提升道路安全保障与便民服务水平，完善乡村公共服务功能，增强群众获得感、幸福感、安全感，促进乡村文明与基层治理能力同步提升。
（二）生态效益。项目实施后有效改善巷道扬尘、积水等问题，优化村内空间布局与环境卫生状况，促进道路与村庄环境协调发展；减少雨水冲刷与路面破损带来的生态影响，保护村庄生态环境，实现人居环境与生态保护良性互动。
第四章  利益联结机制
项目建成后，建立基础设施提升—生产条件改善—群众稳定受益的利益联结机制。一是直接惠及群众，全面改善出行条件，降低运输与生活成本；二是助力农业生产，提升农机通行与物资转运效率，促进农业节本增效；三是提升村容村貌，推动人居环境持续改善，让群众长期共享基础设施建设成果。
 第五章  项目组织保障措施
一、实施组织保障
图牧吉镇成立以主要负责人为组长，镇长及分管领导为副组长，党政班子成员、相关站办所负责人以及嘎查党支部书记为成员的项目实施领导小组。该领导小组负责项目实施方案编制及申报，项目资金的申请、使用和监管，参与项目建设过程的监管以及档案资料收集、信息宣传，组织项目验收、项目归档、绩效评价等工作。
组  长：张德辉  党委书记
副组长：张海涛  党委副书记、政府镇长
        杨  晶  政府副镇长
成  员： 江宏彪   人大主席
刘  旭   党委副书记、政法委员
马  骏   党委委员、政府副镇长
于忠良   党委委员、纪委书记
陈  微   党委委员、组织委员
郑晓雪   党委委员、统战委员
李鹏伟   政府副镇长
王璐璐   党委委员、宣传委员
李  爽   党委委员、武装部长
敖长江   财政所所长
胡艳清   青龙山嘎查党支部书记

二、监督管理
（一）加强项目管理，实行项目公开公示制、法人负责制、项目统一验收制，确保项目顺利实施。
（二）镇纪委负责对项目资金的组织、指导和监督，并协调审计、监察部门配合，定期组织检查资金的使用情况，发现问题及时纠正。同时接受财政、审计等部门的监督和检查。
（三）对擅自挤占、截留、挪用、套取、虚报、冒领和贪污项目资金，给国家造成损失的，一律移交纪检监察机关或司法机关处理。
三、风险控制
（一）严格落实主体责任。嘎查内党支部书记、嘎查“两委”成员负责跟进项目建设全过程。按步骤精准实施项目，确保项目实施及时准确、利益联结紧密、资金绩效明显。镇乡村振兴办做好统筹规划，对项目严格审批、严抓落实，对项目实施主体进行全过程监督，确保项目运作公开公正。
（二）充分做好配套服务。根据项目实际需求，镇村两级充分配合做好事前、事中、事后配套服务工作。
四、项目后续管理
（一）压实工作推进责任。明确责任主体，建立健全项目后续管护机制。依据项目验收报告及时办理资产交接，产权归属为青龙山嘎查，管护主体为青龙山嘎查村民委员会，建立资产管理制度，落实资产管护责任。
（二）严格规范资金使用管理。全面落实手续完备、专账核算、专人管理、专户存储要求，健全财务收支审核流程，票据资料完整齐全，账务记载清晰规范，确保资金专款专用、合规安全运行。
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