2026年扎赉特旗努文木仁乡人民政府都尔本新村蔬菜暖棚项目实施方案

一、项目概况
[bookmark: _GoBack]1、项目名称：2026年扎赉特旗努文木仁乡人民政府都尔本新村蔬菜暖棚项目
2、建设性质：新建
3、主管部门：扎赉特旗努文木仁乡人民政府
4、实施单位：扎赉特旗努文木仁乡人民政府
5、实施地点：努文木仁乡都尔本新村
6、建设内容和规模：建设2000平方米的暖棚3栋，总占地面积10亩；投资120万元。
7、项目资金规模及来源：项目总投资120万元，项目衔接资金提供。
8、项目负责人及电话：姜佰春13948626541
9、建设期限：2026年4月—2026年12月
二、项目建设背景、必要性和可行性
（一）项目建设必要性
1.抵御自然风险：传统露天种植受季节、气候（如极端高温、低温、暴雨、霜冻等）影响极大，导致作物产量波动剧烈，甚至出现区域性、阶段性断供。建设大棚通过人工调控温湿度、光照等环境，实现反季节种植和全天候生产，有效规避自然风险，保障作物持续稳定供应。
2.增加农民收入：大棚种植的高产量、高附加值特性，能显著提高单位土地的经济效益。例如，一亩大棚蔬菜的收益通常是露天种植的 3-5 倍，可直接带动农民增收，尤其为农村留守劳动力提供稳定就业岗位，助力脱贫攻坚成果巩固。
（二）项目建设可行性
一是种植技术成熟：大棚蔬菜种植技术经过多年发展已十分完善，涵盖品种选择（耐弱光、耐高湿品种）、茬口安排（如冬春茬、秋冬茬反季节种植）、水肥管理（滴灌、喷灌技术）、病虫害防治（生物防治、物理防治替代化学农药）等关键环节，有大量成功案例可借鉴，技术门槛较低，农户易掌握。
二是土地资源可满足：项目利用农村闲置土地、低效农田等进行建设，通过土地流转实现集中连片经营（流转费用较低，一般每亩每年几百元至千元不等），满足规模化种植需求。
三是附加收益潜力大：可结合采摘体验、休闲农业等模式，发展 “大棚 + 文旅” 业态，拓展收入来源，提升项目抗风险能力。
三、项目建设方案
本项目选址于都尔本新村连片闲置地块，地势平整、排水通畅，远离污染源，供电、取水条件能够满足棚室生产需要。项目新建蔬菜暖棚3栋，总建筑面积2000㎡，单栋暖棚配套棚体钢架主体、覆盖保温材料、棚门、通风口、滴灌水肥一体化设施。建设流程：场地清表平整→基础施工→钢架主体焊接安装→棚膜、保温被铺设→滴灌管路安装→配套附属设施施工→自检整改→竣工验收。质量规格：暖棚主体钢结构采用国标管材，焊接牢固；棚膜选用耐老化防雾保温膜；配套水肥滴灌系统，满足节水灌溉要求；暖棚基础承载力、抗风抗雪荷载符合北方高寒地区设施农业建设标准。
四、项目时间进度
1. 2026年9月—10月：完成项目前期手续、土地流转、方案公示、招投标工作
2. 2026年10月—11月：场地平整、土建基础、钢架主体施工、配套设施安装
3. 2026年11月—12月：设备调试、棚内整理、育苗准备、自查整改
4. 2026年12月：项目竣工验收、资产移交，投入试生产
四、项目成本估算
项目总投资120万元，全部为衔接资金。明细如下：
1. 暖棚主体钢架及焊接材料：52万元
2. 棚膜、保温被、门窗等覆盖材料：28万元
3. 土建基础、场地平整、排水工程：22万元
4. 滴灌水肥一体化系统：12万元
5. 监理、验收及其他费用：6万元
六、项目绩效目标
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7、 利益联结机制

1、就地务工带动：优先吸纳本村脱贫户、监测户、留守劳动力到暖棚务工，从事育苗、栽种、管护、采收等工作，发放务工工资。
2、种植帮扶带动：项目运营后，向周边农户提供蔬菜种苗、技术指导，带动农户自主发展棚室蔬菜种植。
3、产品代销带动：依托暖棚形成的销售渠道，帮助农户代销自产蔬菜，降低销售风险，共同拓宽增收渠道。
4、收益分红带动：项目产生经营收益后，按约定比例向村集体和符合条件的农户进行收益分配，壮大村集体经济，持续带动群众增收。
八、效益分析
1、经济效益
项目由村集体主导运营，以反季节蔬菜种植为主，错峰上市提升售价。3栋暖棚投产后每年可产出多茬蔬菜，产品供给本地商超、集市，发展采摘订单。项目经营收益一部分用于暖棚维修管护，一部分作为村集体经济收入，剩余部分按照约定分配给带动农户，实现村集体增收、受益农户稳定增收。
2、社会效益
项目建成后可常年提供稳定务工岗位10-15个，优先吸纳监测户、脱贫户就近就业；发挥示范带动作用，引导周边农户发展设施蔬菜，推动本村蔬菜产业规模化发展，丰富本地冬季蔬菜市场供给。
3、生态效益
项目配套滴灌节水设施，采用物理防虫、生物农药绿色防控技术，减少化肥农药使用量；土地集中整治利用，盘活低效闲置地块，改善地块杂乱现状，提升土地利用效率。
4、可持续影响
暖棚属于长效固定资产，使用年限长，3栋棚室形成稳定的种植、销售、技术服务模式。后续可根据市场需求调整种植品类，拓展采摘、订单农业，产业可持续性强，能够长期持续带动群众增收。
九、组织保障措施
1.成立项目工作专班，由乡政府牵头，村“两委”配合，明确专人负责项目施工监管、资料收集、矛盾协调工作。
2.严格执行项目招投标、公示制度，全程公开项目建设内容、资金使用情况，主动接受群众监督。
3.落实专人现场监管，把控施工质量，做好施工日志、影像资料留存，按期调度进度，及时解决施工问题。
4.做好技术保障，聘请农业技术人员全程指导棚室建设、后期蔬菜种植管理。
十、风险控制
1.气候风险：暖棚配套保温被、防风加固设施，制定极端风雪、低温天气应急预案，及时加固棚体，减少灾害损失。
2.市场风险：提前对接本地收购商、商超，发展订单销售，避免蔬菜滞销；灵活调整种植品种。
3.技术风险：常态化开展种植培训，聘请技术员定期上门指导，降低种植减产风险。
4.资金风险：严格按照财政资金管理规定使用资金，专款专用，规范票据台账，杜绝挤占挪用。
十一、项目后续管理
项目竣工验收后，资产确权到村集体，建立资产台账。由村“两委”牵头制定暖棚管护运营制度，明确管护责任人。管护经费从项目经营收益中列支，定期检修钢架、棚膜、滴灌设备；规范用工、生产、销售台账；定期公开收支情况，保障资产长期稳定发挥效益。
