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一、项目概况
1.项目名称：2026年扎赉特旗努文木仁乡乌兰村排水沟项目
2.建设单位：扎赉特旗努文木仁乡人民政府
3.项目负责人：姜佰春，13948626541
4.建设地点：努文木仁乡乌兰村
5.项目建设性质：新建
6.项目建设规模及内容：新建208米排水沟，项目总成本8.1819万元。
7.项目建设期：2026年4月1日--2026年12月30日
8.项目总投资和资金来源：项目总投资8.1819万元，资金来源：上级衔接资金。
二、项目可行性和必要性
（一）项目建设可行性
1. 改善农田排水条件，降低洪涝渍害风险的可行举措。项目实施后可有效疏通区域排水通道，及时排走田间积水，减少农作物涝灾损失，提升耕地稳产保收能力。
2.完善村内基础设施，助力人居环境提升。修建排水沟能够解决雨天积水、污水漫流等问题，改善群众生产生活出行条件，助力乡村基础设施提质增效。
（二）项目建设必要性
1.解决雨天路面积水、庭院涝水问题，保障村民正常出行与居家安全。
2.避免雨水冲刷损毁道路院墙，优化村庄卫生条件，完善乡村基础配套。
三、项目绩效目标
	数量指标
	新建排水沟
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	土方开挖
	正向
	大于等于
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	砌筑及混凝土配套工程
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	质量指标
	资金使用合规率
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	项目验收合格率
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	时效指标
	项目完成时间
	定性
	
	2026年12月
	

	
	资金拨付时间
	定性
	
	财政拨款2个工作日内
	

	成本指标
	项目总成本
	反向
	小于等于
	8.1819
	万元

	
	土方开挖
	反向
	小于等于
	4.6813
	万元

	
	砌筑及混凝土配套工程
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	小于等于
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	社会效益
	降低农户房屋、院墙受损风险，提升群众居住安全感。
	定性
	
	有效降低
	

	
	完善村级排水基础设施，减少污水冲刷侵蚀道路、院墙，延长道路墙体使用寿命
	定性
	
	有效完善
	

	可持续影响
	项目可持续年限
	正向
	大于等于
	30
	年

	
	建立健全长效管护机制
	定性
	
	健全
	

	服务对象满意度
	服务对象满意度
	正向
	大于等于
	95
	%


四、项目时间进度
（一）项目规划落实阶段：
2026年1月至2026年4月
（二）项目实施阶段：
2026年4月-2025年11月
（三）项目自查、验收阶段：
[bookmark: _Toc8287]2026年12月
五、项目资金总额及来源
项目计划投入资金8.1819万元
资金来源：衔接资金。
六、利益联结机制
项目建设完成后产权归村集体所有，利用村集体经济进行日常维护、保养，达到村民集体受益的目的。
七、项目组织保障措施
（一）实施组织保障
努文木仁乡成立以主要负责人任组长，分管领导为副组长，主要负责人和财政所为成员的项目实施领导小组。负责项目实施方案编制及申报，项目资金的申请、使用和监管，参与项目建设过程的监管以及档案资料收集、信息宣传，组织项目验收，项目归档、绩效评价等工作。
（二）实施原则
1、公开透明。项目申报、项目资金的使用和实施结果公开透明，接受群众监督。
2、实施采购招投标。项目建设所需要物资按照《政府采购法》相关规定进行采购。
3、规划布局科学合理。项目建设规划布局科学合理。
4、权责落实、分工协作。财政所负责项目资金使用管理，负责人负责项目实施管理。
（三）项目验收及相关要求
1、项目验收资料：包括项目验收申请，项目实施情况总结；招投标文件、合同、发票、付款凭证等证明材料；其他需要提供的资料。
2、相关要求
（1）项目实施主体要按实施内容收集并归档项目资料，形成项目实施情况总结。
（2）项目实施主体对所提交的项目实施资料的真实性负责，严禁弄虚作假，一经核实提交资料不真实的，终止项目实施。
（四）资金管理
1、项目资金实行专人管理，专账核算并建立完整的档案资料。
2、项目资金专款专用，不得用于单位基本支出、交通工具及通讯设备、修建楼堂馆所、各种奖金津贴和福利补助、偿还债务和垫资等与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的支出。
项目完工后专项资金如有节余，应按财政决算编制的要求办理决算，有明确规定可结转下年度使用的，下一年度继续进行项目安排使用。
（五）监督管理
1、加强项目管理，实行项目公开公示制、法人负责制、重点工程项目招投标制、项目建设监理制，项目统一验收制，确保项目顺利实施。
2、对擅自挤占、截留、挪用、套取、虚报、冒领和贪污衔接资金，给国家造成损失的，一律移交纪检监察机关或司法机关处理。
八、风险控制
一是严格遵守项目实施流程，执行项目招投标制度；二是加强对项目实施工作的督导调度工作，发现问题及时解决；三是加强对项目资金的监管，按照工程进度拨付资金，按照规定留取质量保证金；聘请监理单位对项目进行监理。
九、项目后续管理
严格建立健全项目后续管护机制。依据项目验收报告及时办理资产交接，明晰产权归属，明确管护主体，建立资产管理制度，落实资产管护责任。
十、绩效总体目标
完善村级排水基础设施，减少污水冲刷侵蚀道路、院墙，延长道路墙体使用寿命，降低农户房屋、院墙受损风险，提升群众居住安全感。

